## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | АТ «Херсонобленерго»
Звітний період | з | 2020-01-01 | до | 2020-09-30
Прогнозний період | з | 2020-01-01 | до | 2020-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 145552.548 | 95345.102 | 107288.0618 | 6530.2066 | 112.5% | -11942.9598
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 25203.363 | 18152.594 | 17152.2424 | 12460.8509 | 94.49% | 1000.3516
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 3714 | 3714 | 1843 | 0 | 49.62% | 1871
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2305.4 | 2305.4 | 1412.0277 | 700.2762 | 61.25% | 893.3723
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 1045.8 | 295.8 | 553.965 | 0 | 187.3% | -258.165
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 7659.85 | 4714.49 | 7715.1067 | 7715.1067 | 163.6% | -3000.6167
7 | Інше | 2235.04 | 2235.04 | 1255.7375 | 25.8332 | 56.18% | 979.3025
Усього |  | 187716.001 | 126762.416 | 137220.1411 | 27432.2735 | 108.2% | -10457.7151
Голова правління |  |  | _________________ |  | І.М. Сафронов
(підпис)
"____" ____________ 20___ року |  |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на прогнозний період
№ пункта | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2020 рік |  |  |  | Заплановано на 3 квартали |  | Виконано, станом на 30.09.2020 |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в єксплуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без. | Причини невиконання плану
[9 empty] | Профінансовано |  |  | Освоєно
|  |  | Джерело фінансування | Вартість одиниці продукції тис.грн без ПДВ | Кількість | Вартість тис.грн. | Кількість | Вартість тис.грн. | Вартість одиниці продукції тис.грн без ПДВ (к.15/к.14) | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ |  | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І - розділ Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання.
1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ “ХТЭЦ-Никольская” | КМ | Амортизація | 3370.55 | 3.5 | 24845.12 | 3.5 | 10000 | 0 | 0 | 21666.6667 | 0 | 0 |  | 3.5 | -11666.67 |  | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",Корпорація виробничих та комерційних підприємств "Союз"
2.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1704 від ПС-35/10 "Скадовська" м.Скадовськ | КМ | Амортизація | 1916.04 | 1.21 | 1358.675 | 1.21 | 1358.68 | 0 | 0 | 1016.2155 | 0 | 0 |  | 1.21 | 342.4645 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
2.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1703 від ПС-35/10 "Скадовська" м.Скадовськ | КМ | Амортизація | 664.51 | 2.78 | 1850.005 | 2.78 | 1850 | 0 | 0 | 1384.7115 | 0 | 0 |  | 2.78 | 465.2885 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
2.3 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3109 від ПС-35/6 “Очисні Споруди” в с.Комишани м. Херсон | КМ | Амортизація | 478.78 | 4.66 | 2229.21 | 4.66 | 2229.22 | 0 | 0 | 1669.074 | 0 | 0 |  | 4.66 | 560.146 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-796 з перенесенням КТП-796 в центр навантажень в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 471.95 | 2.57 | 1212.912 | 2.57 | 1212.912 | 470.5004 | 2.57 | 1209.186 | 2.57 | 1209.186 | 83416 від 30.09.2020 | 0 | 3.726 | -0.3072% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
3.2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-797 в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 260.28 | 3.16 | 822.485 | 3.16 | 822.485 | 259.5472 | 3.16 | 820.169 | 3.16 | 820.169 | 83455 | 0 | 2.316 | -0.2816% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
3.3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-864 в cмт.Приозерне м. Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП | КМ | Амортизація | 631.69 | 2.77 | 1749.781 | 2.77 | 1749.781 | 0 | 0 | 1746.053 | 0 | 0 |  | 0 | 3.728 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
3.4 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-862 в с.Приозерне м.Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4 кВ на ТП-975 та ЩТП-1139 | КМ | Амортизація | 517.57 | 4.22 | 2184.145 | 4.22 | 2184.145 | 516.6882 | 4.22 | 2180.424 | 4.22 | 2180.424 | 83486 від 29.09.2020 | 0 | 3.721 | -0.1704% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
3.5 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-721 з переключенням на нове КТП-1124 у смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 656.95 | 4.9 | 3219.055 | 4.9 | 3219.055 | 0 | 0 | 2411.5012 | 0 | 0 |  | 4.9 | 807.5538 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.6 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-722 з переключенням на нове КТП-1125 у смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 601.13 | 4.831 | 2904.059 | 4.831 | 2904.059 | 0 | 0 | 1450.1585 | 0 | 0 |  | 4.831 | 1453.9005
3.7 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-721 у смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 517.82 | 1.64 | 848.189 | 0 | 0 | 517.1895 | 1.64 | 848.1907 | 1.64 | 848.1907 | 83132 | -1.64 | -848.1907 | -0.1218% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД"
3.8 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-722 у смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 720 | 5.08 | 3657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.4175 | 0 | 0 |  | 0 | -2740.4175 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-27 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Л-8 від ТП-27 на ЩТП-1155 в м.Херсон | КМ | Амортизація | 712.9 | 4.47 | 3186.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387.1802 | 0 | 0 |  | 0 | -2387.1802 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від РП-Чорноморський в м.Херсон | КМ | Амортизація | 804.89 | 3.85 | 3098.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.3145 | 0 | 0 |  | 0 | -2321.3145 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
4.1 | Будівництво КЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ, ПЛ-0,4кВ для електропостачання 1-ї черги мікрорайону Таврійський 2-Б, розташованного в межах вулиць Тарле — Ворошилова - пров. Чумацький - вулиця Юрженко, у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 2151.99 | 0.627 | 1349.298 | 0.627 | 1349.298 | 0 | 0 | 672.786 | 0 | 0 |  | 0.627 | 676.512 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.2 | Будівництво КЛ 6 кВ від РП Черноморский до ТП-285 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1582.33 | 0.44206 | 699.485 | 0.44206 | 699.485 | 0 | 0 | 521.8162 | 0 | 0 |  | 0.44206 | 177.6688 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.3 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 6 кВ від ПС Консервная до ТП-504 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1656.62 | 0.5 | 828.31 | 0.5 | 828.31 | 0 | 0 | 618.432 | 0 | 0 |  | 0.5 | 209.878 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.4 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 6 кВ від ТП-542 до ТП-578 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1465.7 | 0.3455 | 506.399 | 0.3455 | 506.399 | 0 | 0 | 251.3375 | 0 | 0 |  | 0.3455 | 255.0615 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.5 | Реконструкція КЛ 10 кВ від ТП-662 до ТП-692 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 2020.4 | 0.364 | 735.426 | 0.364 | 735.426 | 0 | 0 | 365.8505 | 0 | 0 |  | 0.364 | 369.5755 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.6 | Реконструкція КЛ 10 кВ від ПС Северная до ТП-663 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 2247.09 | 1.03 | 2310.009 | 1.028 | 2310.009 | 0 | 0 | 2306.274 | 0 | 0 |  | 1.028 | 3.735 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.7 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10 кВ від ПС Северная до ТП-691 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1487.73 | 1.35 | 2008.436 | 1.35 | 2008.436 | 0 | 0 | 2004.702 | 0 | 0 |  | 1.35 | 3.734 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.8 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-162 до опори №14 ПЛ к ТП 272 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1795.26 | 0.035 | 62.834 | 0.035 | 62.834 | 0 | 0 | 29.556 | 0 | 0 |  | 0.035 | 33.278 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.9 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-194 до ТП-15 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1613.97 | 0.251 | 405.106 | 0.251 | 405.106 | 0 | 0 | 301.026 | 0 | 0 |  | 0.251 | 104.08 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.10 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-713 до ТП-751 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 940.03 | 0.38 | 357.211 | 0.38 | 357.211 | 940.0124 | 0.38 | 357.2047 | 0.38 | 357.2047 | 83501 від 31.08.2020 | 0 | 0.0063 | -0.001876% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРПРОЕКТ"
4.11 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-812 до ТП-816 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1482.59 | 0.466 | 690.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.168 | 0 | 0 |  | 0 | -687.168 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.12 | Реконструкція КЛ 10 кВ від ЗТП-284 Берислав до ЗТП-78А у м.Берислав | КМ | Амортизація | 1452.39 | 0.32 | 464.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5205 | 0 | 0 |  | 0 | -230.5205 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.13 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-6 до ТП-13 м.Каховка | КМ | Амортизація | 1809.69 | 0.361 | 653.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.7845 | 0 | 0 |  | 0 | -324.7845 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.14 | Реконструкції КЛ 10кВ Ф-250 ПС-35/10кВ “Любимівка” до врізки в існуючий кабель ПС “Любимівка” ЗТП -31 у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1172.23 | 0.705 | 826.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.35 | 0 | 0 |  | 0 | -411.35 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.15 | Будівництвo КЛ 10/6 кВ від РП-837 до ТП-825 в м.Олешкі | КМ | Амортизація | 1276.31 | 0.564 | 719.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.0345 | 0 | 0 |  | 0 | -537.0345 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.1 | Реконструкція трьох КЛ 0,38 кВ від ТП-539 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 770.86 | 0.66 | 508.768 | 0.66 | 508.768 | 0 | 0 | 253.304 | 0 | 0 |  | 0.66 | 255.464 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.2 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП-686 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 932.81 | 0.217 | 202.42 | 0.217 | 202.42 | 0 | 0 | 100.514 | 0 | 0 |  | 0.217 | 101.906 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.3 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП-284 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 960.39 | 0.217 | 208.405 | 0.217 | 208.405 | 0 | 0 | 103.502 | 0 | 0 |  | 0.217 | 104.903 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.1 | Будівництво нового КТП-1124, для розвантаження КТП-721 смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 218.1 | 1 | 218.1 | 1 | 218.1 | 0 | 0 | 160.7835 | 0 | 0 |  | 1 | 57.3165 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.2 | Будівництво Нового КТП -1125, для розвантаження КТП-722 смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 217.12 | 1 | 217.12 | 1 | 217.12 | 0 | 0 | 160.047 | 0 | 0 |  | 1 | 57.073 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.3 | Нове будівництво КТП-6/0,4 для розвантаження ЗТП-27 в м. Херсон | КМ | Амортизація | 559.62 | 1 | 559.62 | 1 | 559.62 | 0 | 0 | 231.6245 | 0 | 0 |  | 1 | 327.9955 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.4 | Нове будівництво ЩТП-6/0,4 для розвантаження РП-Чорноморський в м.Херсон | КМ | Амортизація | 236.15 | 1 | 236.15 | 1 | 236.15 | 0 | 0 | 174.3195 | 0 | 0 |  | 1 | 61.8305 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.5 | Будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від ТП-1186 с.В.Клини, Г.Пристанський р-н | КМ | Амортизація | 186.09 | 1 | 186.09 | 1 | 186.09 | 0 | 0 | 136.7775 | 0 | 0 |  | 1 | 49.3125 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.6 | Нове будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-864 в c.Приозерне, м. Херсон | КМ | Амортизація | 427.5 | 1 | 427.5 | 1 | 427.5 | 0 | 0 | 211.8895 | 0 | 0 |  | 1 | 215.6105 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
6.7 | Нове будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-864 в c.Приозерне м. Херсон | КМ | Амортизація | 195.7 | 1 | 195.7 | 1 | 195.7 | 0 | 0 | 143.9843 | 0 | 0 |  | 1 | 51.7157 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
6.8 | Нове будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-862 в c.Приозерне, м. Херсон | КМ | Амортизація | 777.12 | 1 | 777.12 | 1 | 777.12 | 0 | 0 | 386.6985 | 0 | 0 |  | 1 | 390.4215 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
6.9 | Нове будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-797 по вул.Шкільна в с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 197.35 | 1 | 197.35 | 1 | 197.35 | 195.008 | 1 | 195.008 | 1 | 195.008 | 83321 від 25.08.2020 | 0 | 2.342 | -1.187% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
6.10 | Нове будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-797 по вул. Князева в с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 179.2 | 1 | 179.2 | 1 | 179.2 | 176.869 | 1 | 176.869 | 1 | 176.869 | 83320 від 25.08.2020 | 0 | 2.331 | -1.301% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
6.11 | Нове будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-808 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 318.01 | 1 | 318.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1425 | 0 | 0 |  | 0 | -157.1425 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
6.12 | Будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від ТП-72, ТП-73 с.Гладківка, Г.Пристанський р-н | ШТ | Амортизація | 239.99 | 1 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1987 | 0 | 0 |  | 0 | -177.1987 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.13 | Будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від ТП-1308, ТП-8 м. Г.Пристань | ШТ | Амортизація | 212.67 | 1 | 212.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7103 | 0 | 0 |  | 0 | -156.7103 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.14 | Будівництво ЩТП для розвантаження КТП-813 м.Олешки | ШТ | Амортизація | 234.33 | 1 | 234.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3055 | 0 | 0 |  | 0 | -115.3055 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.15 | Будівництво ЩТП для розвантаження ПЛ-0,4кВ від ТП-270 с. В.Копані, Олешківський р-н | ШТ | Амортизація | 216.57 | 1 | 216.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4245 | 0 | 0 |  | 0 | -106.4245 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.16 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-573 та ТП-342, с.Любимівка, Каховський район | ШТ | Амортизація | 276.88 | 1 | 276.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8483 | 0 | 0 |  | 0 | -204.8483 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.17 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-147А с. Н.Олександрівка, Н.Воронцовський район | ШТ | Амортизація | 154.02 | 1 | 154.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1485 | 0 | 0 |  | 0 | -75.1485 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.18 | Будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження КТП-846 с.Фрунзе, Генічеський р-н | ШТ | Амортизація | 303.14 | 1 | 303.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5665 | 0 | 0 |  | 0 | -224.5665 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.19 | Будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-1075 та ТП-1276, с.Н.Збур'ївка, Г.Пристанський район | ШТ | Амортизація | 364.22 | 1 | 364.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3712 | 0 | 0 |  | 0 | -270.3712 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.20 | Будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-113 та ТП-108, с.Кардашинка, Г.Пристанський район | ШТ | Амортизація | 573.44 | 1 | 573.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2892 | 0 | 0 |  | 0 | -427.2892 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.21 | Нове будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-93А та КТП-303 в с.Надеждівка Білозерського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 508.09 | 1 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1855 | 0 | 0 |  | 0 | -252.1855 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
7.1 | Реконструкція КТП-737 з заміною шафи КТП в с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 137.158 | 1 | 137.158 | 1 | 137.158 | 0 | 0 | 66.7183 | 0 | 0 |  | 1 | 70.4397 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.2 | Реконструкція КТП-033 з заміною шафи КТП в м. Генічеськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 159.12 | 1 | 159.12 | 1 | 159.12 | 0 | 0 | 77.6975 | 0 | 0 |  | 1 | 81.4225 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.3 | Реконструкція КТП-025 з заміною шафи КТП в м. Генічеськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 115.11 | 1 | 115.11 | 1 | 115.11 | 0 | 0 | 55.6945 | 0 | 0 |  | 1 | 59.4155 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.4 | Реконструкція КТП-178 з заміною шафи КТП в с. Фрунзе Іванівського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 128.779 | 1 | 128.779 | 1 | 128.779 | 0 | 0 | 94.0837 | 0 | 0 |  | 1 | 34.6953 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.5 | Реконструкція КТП-117 з заміною шафи КТП в с. Верби Нижньосірогоського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 0 | 0 | 81.579 | 0 | 0 |  | 1 | 30.921 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.6 | Реконструкція КТП-302 з заміною шафи КТП в с.Раденськ Олешківського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 144.25 | 1 | 144.25 | 1 | 144.25 | 0 | 0 | 105.3915 | 0 | 0 |  | 1 | 38.8585 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.7 | Реконструкція КТП-306 з заміною шафи КТП в с.Раденськ Олешківського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 167.45 | 1 | 167.45 | 1 | 167.45 | 0 | 0 | 122.7968 | 0 | 0 |  | 1 | 44.6532 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.8 | Реконструкція КТП-796 з заміною шафи КТП в м. Скадовськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 120.84 | 1 | 120.84 | 1 | 120.84 | 0 | 0 | 58.56 | 0 | 0 |  | 1 | 62.28 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.9 | Реконструкція КТП-312 з заміною шафи КТП в м. Скадовськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 126.19 | 1 | 126.19 | 1 | 126.19 | 0 | 0 | 61.2355 | 0 | 0 |  | 1 | 64.9545 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.10 | Реконструкція КТП-5 з заміною шафи КТП в смт.Каланчак Херсонської області | ШТ | Амортизація | 178.33 | 1 | 178.33 | 1 | 178.33 | 0 | 0 | 87.3045 | 0 | 0 |  | 1 | 91.0255 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.11 | Реконструкція КТП-299 з заміною шафи КТП в с.Чкалово Новотроїцького району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 120.49 | 1 | 120.49 | 1 | 120.49 | 0 | 0 | 58.3845 | 0 | 0 |  | 1 | 62.1055 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.12 | Реконструкція КТП-42 з заміною шафи КТП в с.Веселе Бериславського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 131.074 | 1 | 131.074 | 1 | 131.074 | 0 | 0 | 95.514 | 0 | 0 |  | 1 | 35.56 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.13 | Реконструкція КТП-19 з заміною шафи КТП в смт.Н.Воронцовка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 148.369 | 1 | 148.369 | 1 | 148.369 | 0 | 0 | 108.4845 | 0 | 0 |  | 1 | 39.8845 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.14 | Реконструкція КТП-253 з заміною шафи КТП в с.Киселівка Білозерського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 128.078 | 1 | 128.078 | 1 | 128.078 | 0 | 0 | 93.2678 | 0 | 0 |  | 1 | 34.8102 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.15 | Реконструкція КТП-701 з заміною шафи КТП в смт.Комишани м.Херсон | ШТ | Амортизація | 109.44 | 1 | 109.44 | 1 | 109.44 | 0 | 0 | 79.2862 | 0 | 0 |  | 1 | 30.1538 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-102 від ПС-150/35/10 "ГНС-КОС", с.Любимівка, Каховського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 276.01 | 0 | 0 |  | 1 | 277.4 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-543 від ПС-35/10 "Чорнобаївська", с.Чорнобаївка, Білозерського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 276.0085 | 0 | 0 |  | 1 | 277.4015 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1905 від ПС-35/10 "Лісна", в м. Олешки Херсонської області | ШТ | Амортизація | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 276.01 | 0 | 0 |  | 1 | 277.4 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-820 від ПС-35/10 "П.Покрівка", с.П.Покровське, Білозерського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 274.832 | 0 | 0 |  | 1 | 278.578 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-556 від ПС-35/10 "Дарївка", с.Дарївка, Білозерського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 274.8425 | 0 | 0 |  | 1 | 278.5675 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-465 від ПС-35/10 "Іванівська" в с. Нововасилівка Іванівського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 274.84 | 0 | 0 |  | 1 | 278.57 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.7 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-428 від ПС-35/10 "Н.Сірогози" в смт. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області | КМ | Амортизація | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 274.8395 | 0 | 0 |  | 1 | 278.5705 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.8 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8821 від ПС-35/10 "Ч.Чабан", в с.Преображенка Каланчацького району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 276.0095 | 0 | 0 |  | 1 | 277.4005 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" в смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 276.004 | 0 | 0 |  | 1 | 277.406 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.10 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" в смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | ШТ |  | 553.41 | 1 | 553.41 | 1 | 553.41 | 0 | 0 | 276.0095 | 0 | 0 |  | 1 | 277.4005 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
9.1 | Реконструкція ЗТП-287, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 1171.336 | 1 | 1171.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.9725 | 0 | 0 |  | 0 | -584.9725 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
9.2 | Реконструкція РП-837, м.Олешки | ШТ | Амортизація | 1507.72 | 1 | 1507.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.165 | 0 | 0 |  | 0 | -753.165 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
10.1 | Реконструкція ЗТП-31 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка | ШТ | Амортизація | 115.71 | 1 | 115.71 | 1 | 115.71 | 68.3407 | 1 | 68.3407 | 1 | 68.3407 | акт вересня | 0 | 47.3693 | -40.94% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.2 | Реконструкція ЗТП-34 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка | ШТ | Амортизація | 118.98 | 1 | 118.98 | 1 | 118.98 | 71.3809 | 1 | 71.3809 | 1 | 71.3809 | акт вересня | 0 | 47.5991 | -40.01% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.3 | Реконструкція ЗТП-32 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка | ШТ | Амортизація | 112.47 | 1 | 112.47 | 1 | 112.47 | 67.4823 | 1 | 67.4823 | 1 | 67.4823 | акт вересня | 0 | 44.9877 | -40% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.4 | Реконструкція ЗТП-24 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка | ШТ | Амортизація | 108.86 | 1 | 108.86 | 1 | 108.86 | 65.4645 | 1 | 65.4645 | 1 | 65.4645 | акт вересня | 0 | 43.3955 | -39.86% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.5 | Реконструкція ЗТП-608 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка | ШТ | Амортизація | 111.24 | 1 | 111.24 | 1 | 111.24 | 64.6806 | 1 | 64.6806 | 1 | 64.6806 | акт вересня | 0 | 46.5593 | -41.85% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.6 | Реконструкція ЗТП-14 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка | ШТ | Амортизація | 115.33 | 1 | 115.33 | 1 | 115.33 | 67.6401 | 1 | 67.6401 | 1 | 67.6401 | акт вересня | 0 | 47.6899 | -41.35% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.7 | Реконструкція ЗТП-5 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка | ШТ | Амортизація | 112.05 | 1 | 112.05 | 1 | 112.05 | 67.1727 | 1 | 67.1727 | 1 | 67.1727 | акт вересня | 0 | 44.8773 | -40.05% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.8 | Реконструкція ЗТП-5 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка | ШТ | Амортизація | 106.11 | 1 | 106.11 | 1 | 106.11 | 66.9329 | 1 | 66.9329 | 1 | 66.9329 | акт вересня | 0 | 39.1771 | -36.92% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.9 | Реконструкція ЗТП-7 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка | ШТ | Амортизація | 116.21 | 1 | 116.21 | 1 | 116.21 | #DIV/0! | 0 | 71.3553 | 0 | 0 |  | 1 | 44.8547 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.10 | Реконструкція ЗТП-9 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка | ШТ | Амортизація | 112.99 | 1 | 112.99 | 1 | 112.99 | #DIV/0! | 0 | 70.0009 | 0 | 0 |  | 1 | 42.9891 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.11 | Реконструкція ЗТП-38 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка | ШТ | Амортизація | 108.24 | 1 | 108.24 | 1 | 108.24 | 67.4169 | 1 | 67.4169 | 1 | 67.4169 | акт вересня | 0 | 40.8231 | -37.72% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.12 | Реконструкція ЗТП-48 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка | ШТ | Амортизація | 114.69 | 1 | 114.69 | 1 | 114.69 | 69.867 | 1 | 69.867 | 1 | 69.867 | акт вересня | 0 | 44.823 | -39.08% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.13 | Реконструкція ЗТП-49 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка | ШТ | Амортизація | 111.62 | 1 | 111.62 | 1 | 111.62 | 66.7765 | 1 | 66.7765 | 1 | 66.7765 | акт вересня | 0 | 44.8435 | -40.18% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.14 | Реконструкція ЗТП-189 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка | ШТ | Амортизація | 111.93 | 1 | 111.93 | 1 | 111.93 | 0 | 0 | 67.5119 | 0 | 0 |  | 1 | 44.4181 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Компанія Укрінтек",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.15 | Реконструкція ЗТП-341 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в смт Любимівка, Каховського району | ШТ | Амортизація | 123.42 | 1 | 123.42 | 1 | 123.42 | 0 | 0 | 32.3231 | 0 | 0 |  | 1 | 91.0969 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.16 | Реконструкція ЗТП-8 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка | ШТ | Амортизація | 105.33 | 1 | 105.33 | 1 | 105.33 | 0 | 0 | 31.5195 | 0 | 0 |  | 1 | 73.8105 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.17 | Реконструкція ЗТП-2 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка | ШТ | Амортизація | 103.01 | 1 | 103.01 | 1 | 103.01 | 0 | 0 | 31.7666 | 0 | 0 |  | 1 | 71.2434 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.18 | Реконструкція ЗТП-2 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки | ШТ | Амортизація | 104.18 | 1 | 104.18 | 1 | 104.18 | 0 | 0 | 34.3303 | 0 | 0 |  | 1 | 69.8497 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.19 | Реконструкція ЗТП-783 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Скадовськ | ШТ | Амортизація | 125.61 | 1 | 125.61 | 1 | 125.61 | 0 | 0 | 35.6706 | 0 | 0 |  | 1 | 89.9394 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.20 | Реконструкція ЗТП-091 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ | ШТ | Амортизація | 118.68 | 1 | 118.68 | 1 | 118.68 | 0 | 0 | 33.2436 | 0 | 0 |  | 1 | 85.4364 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.21 | Реконструкція ЗТП-069 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ | ШТ | Амортизація | 136.88 | 1 | 136.88 | 1 | 136.88 | 0 | 0 | 37.7531 | 0 | 0 |  | 1 | 99.1269 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.22 | Реконструкція ЗТП-040 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ | ШТ | Амортизація | 120.65 | 1 | 120.65 | 1 | 120.65 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 |  | 1 | 85.55 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.23 | Реконструкція ЗТП-011 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ | ШТ | Амортизація | 107.72 | 1 | 107.72 | 1 | 107.72 | 0 | 0 | 34.3151 | 0 | 0 |  | 1 | 73.4049 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.24 | Реконструкція ЗТП-053 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ | ШТ | Амортизація | 111.57 | 1 | 111.57 | 1 | 111.57 | 0 | 0 | 34.086 | 0 | 0 |  | 1 | 77.484 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.25 | Реконструкція ЗТП-041 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ | ШТ | Амортизація | 120.68 | 1 | 120.68 | 1 | 120.68 | 0 | 0 | 35.8945 | 0 | 0 |  | 1 | 84.7855 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.26 | Реконструкція ЗТП-12 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Гола Пристань | ШТ | Амортизація | 130.64 | 1 | 130.64 | 1 | 130.64 | 0 | 0 | 53.2445 | 0 | 0 |  | 1 | 77.3955 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.27 | Реконструкція ЗТП-464 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Берислав | ШТ | Амортизація | 67.17 | 1 | 67.17 | 1 | 67.17 | 0 | 0 | 33.995 | 0 | 0 |  | 1 | 33.175 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.28 | Реконструкція ЗТП-74 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Берислав | ШТ | Амортизація | 105.62 | 1 | 105.62 | 1 | 105.62 | 0 | 0 | 32.0631 | 0 | 0 |  | 1 | 73.5569 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.29 | Реконструкція ЗТП-71 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Берислав | ШТ | Амортизація | 105.31 | 1 | 105.31 | 1 | 105.31 | 0 | 0 | 32.1873 | 0 | 0 |  | 1 | 73.1227 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.30 | Реконструкція ЗТП-79 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Берислав | ШТ | Амортизація | 113.86 | 1 | 113.86 | 1 | 113.86 | 0 | 0 | 34.1477 | 0 | 0 |  | 1 | 79.7123 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.1 | Реконструкція ЗТП-835 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 281.43 | 2 | 562.86 | 2 | 562.86 | 0 | 0 | 201.8676 | 0 | 0 |  | 2 | 360.9924 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.2 | Реконструкція ЗТП-579 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 298.03 | 1 | 298.03 | 1 | 298.03 | 0 | 0 | 114.6256 | 0 | 0 |  | 1 | 183.4044 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.3 | Реконструкція ЗТП-133 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 353.04 | 1 | 353.04 | 1 | 353.04 | 0 | 0 | 116.1465 | 0 | 0 |  | 1 | 236.8935 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.4 | Реконструкція ЗТП-606 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 355.81 | 1 | 355.81 | 1 | 355.81 | 0 | 0 | 116.4499 | 0 | 0 |  | 1 | 239.3601 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.5 | Реконструкція ЗТП-76 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 320.19 | 1 | 320.19 | 1 | 320.19 | 0 | 0 | 110.6778 | 0 | 0 |  | 1 | 209.5122 |  | ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ"БУДМАРКЕТ ГРУП",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.6 | Реконструкція ЗТП-822 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 315.52 | 1 | 315.52 | 1 | 315.52 | 0 | 0 | 115.5934 | 0 | 0 |  | 1 | 199.9266 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.7 | Реконструкція ЗТП-72 із встановленням вакуумного вимикача, м.Таврійськ | ШТ | Амортизація | 415.66 | 1 | 415.66 | 1 | 415.66 | 0 | 0 | 116.1425 | 0 | 0 |  | 1 | 299.5175 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.8 | Реконструкція ЗТП-447 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 1277.44 | 1 | 1277.44 | 1 | 1277.44 | 0 | 0 | 663.2099 | 0 | 0 |  | 1 | 614.2301 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
12.1 | Реконструкція ЗТП-757 в м.Олешки | ШТ | Амортизація | 43.31 | 1 | 43.31 | 1 | 43.31 | 0 | 0 | 22.0128 | 0 | 0 |  | 1 | 21.2972 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
12.2 | Реконструкція ЗТП-756 в м.Олешки | ШТ | Амортизація | 68.15 | 1 | 68.15 | 1 | 68.15 | 0 | 0 | 31.8378 | 0 | 0 |  | 1 | 36.3122 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
12.3 | Реконструкція ЗТП-915 в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 92.18 | 1 | 92.18 | 1 | 92.18 | 0 | 0 | 47.0128 | 0 | 0 |  | 1 | 45.1672 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
12.4 | Реконструкція ЗТП-302 в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 66.94 | 1 | 66.94 | 1 | 66.94 | 0 | 0 | 33.9645 | 0 | 0 |  | 1 | 32.9755 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
12.5 | Реконструкція ЗТП-486 в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 86.05 | 1 | 86.05 | 1 | 86.05 | 0 | 0 | 43.7878 | 0 | 0 |  | 1 | 42.2622 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
12.6 | Реконструкція ЗТП-505 в м.Херсон | ШТ |  | 46.42 | 1 | 46.42 | 1 | 46.42 | 0 | 0 | 24.1182 | 0 | 0 |  | 1 | 22.3018 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
12.7 | Реконструкція ЗТП-654 в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 94.29 | 1 | 94.29 | 1 | 94.29 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 |  | 1 | 46.34 |  | ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
12.8 | Реконструкція ЗТП-885 в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 88.46 | 1 | 88.46 | 1 | 88.46 | 0 | 0 | 47.0128 | 0 | 0 |  | 1 | 41.4472 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
13.1 | Реконструкція частини ПЛ-6кВ Ф-625 від ПС 330/220/150/35/6 “Каховська” з переведенням на напругу 10кВ від ПС 35/10 “Таврійська” та забезпеченням резервного живлення від ПС “Порт” в м. Таврійськ Херсонської області | КМ | Амортизація | 3746.45 | 0.665 | 2491.389 | 0.665 | 2491.389 | 0 | 0 | 1865.7517 | 0 | 0 |  | 0.665 | 625.6373 |  | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
13.2 | Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС 150/35/10 «Цюрупинська» | КМ | Амортизація | 601.73 | 4.106 | 2470.721 | 4.106 | 2470.721 | 0 | 0 | 1234.665 | 0 | 0 |  | 4.106 | 1236.056 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
14.1 | Реконструкція КТП-163 з заміною силового трансформатора, с.Н.Миколаївка | ШТ | Амортизація | 72.72 | 1 | 72.72 | 1 | 72.72 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0 |  | 1 | 47.47 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП"
14.2 | Реконструкція КТП-185 з заміною силового трансформатора, с.Птахівка | ШТ | Амортизація | 75.22 | 1 | 75.22 | 1 | 75.22 | 0 | 0 | 26.0238 | 0 | 0 |  | 1 | 49.1962 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
14.3 | Реконструкція КТП-221 з заміною силового трансформатора, смт.Лазурне | ШТ | Амортизація | 77.56 | 1 | 77.56 | 1 | 77.56 | 0 | 0 | 26.2857 | 0 | 0 |  | 1 | 51.2743 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
14.4 | Реконструкція ЗТП-833 з заміною силового трансформатора, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 175.28 | 1 | 175.28 | 1 | 175.28 | 0 | 0 | 59.339 | 0 | 0 |  | 1 | 115.941 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
14.5 | Реконструкція РП-Дорофеєва з заміною силового трансформатора, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 71.39 | 1 | 71.39 | 1 | 71.39 | 0 | 0 | 26.2818 | 0 | 0 |  | 1 | 45.1082 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
14.6 | Реконструкція ЗТП-532 з заміною силового трансформатора, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 330.35 | 1 | 330.35 | 1 | 330.35 | 0 | 0 | 118.6781 | 0 | 0 |  | 1 | 211.6719 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
14.7 | Реконструкція КТП-243 з заміною силового трансформатора, с. Рівне, Генічеського району | ШТ | Амортизація | 74.77 | 1 | 74.77 | 1 | 74.77 | 0 | 0 | 25.5872 | 0 | 0 |  | 1 | 49.1828 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель"
14.8 | Реконструкція КТП-32 з заміною силового трансформатора, смт. Чаплинка | ШТ | Амортизація | 70.44 | 1 | 70.44 | 1 | 70.44 | 0 | 0 | 22.9378 | 0 | 0 |  | 1 | 47.5022 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель"
14.9 | Реконструкція КТП-88 із заміною силового трансформатора, смт. Каланчак | ШТ | Амортизація | 65.73 | 1 | 65.73 | 1 | 65.73 | 0 | 0 | 23.0713 | 0 | 0 |  | 1 | 42.6587 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель"
14.10 | Реконструкція КТП-86 з заміною силового трансформатора, смт. Іванівка | ШТ | Амортизація | 78.61 | 1 | 78.61 | 1 | 78.61 | 0 | 0 | 26.5284 | 0 | 0 |  | 1 | 52.0816 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель"
14.11 | Реконструкція КТП-26 з заміною силового трансформатора, смт. В.Лепетиха | ШТ | Амортизація | 79.99 | 1 | 79.99 | 1 | 79.99 | 0 | 0 | 26.2818 | 0 | 0 |  | 1 | 53.7082 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
14.12 | Реконструкція КТП-22 з заміною силового трансформатора, смт. В.Лепетиха | ШТ | Амортизація | 82.44 | 1 | 82.44 | 1 | 82.44 | 0 | 0 | 26.3048 | 0 | 0 |  | 1 | 56.1352 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель"
14.13 | Реконструкція КТП-553 з заміною силового трансформатора, с.К.Лагері | ШТ | Амортизація | 71.64 | 1 | 71.64 | 1 | 71.64 | 0 | 0 | 26.0238 | 0 | 0 |  | 1 | 45.6162 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
14.14 | Реконструкція КТП-267 з заміною силового трансформатора, с.Великі Копані | ШТ | Амортизація | 74.38 | 1 | 74.38 | 1 | 74.38 | 0 | 0 | 25.2743 | 0 | 0 |  | 1 | 49.1057 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель"
14.15 | Реконструкція ЗТП-110 з заміною силового трансформатора, м. Таврійськ | ШТ | Амортизація | 204.82 | 1 | 204.82 | 1 | 204.82 | 0 | 0 | 76.3291 | 0 | 0 |  | 1 | 128.4909 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель"
15 | ПС-150/35/10 кВ «Дудчино». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150 кВ захистів ДФЗ та комплектів ВЧ-обробки | ШТ | Амортизація | 2717.26 | 1 | 2717.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.6453 | 0 | 0 |  | 0 | -2129.6453 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
16 | ПС-150/35/10кВ "Цюрупинская". Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150 захистів ДФЗ з комплектами ВЧ-обробки, та резервних захистів | ШТ | Амортизація | 2257.34 | 1 | 2257.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769.19 | 0 | 0 |  | 0 | -1769.19 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
17 | Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 кВ "Н.Алексеевка" з заміною ОД/КЗ-150 кВ з встановленням елегазових вимикачів та трансформатор струму в смт. Новоолексіївка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 22558.86 | 1 | 22558.86 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | ТОВ "Електра"
18 | ПС 150/35/10 кВ «Новотроїцька». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150"Дудчино" захисту ДФЗ та комплектів ВЧ-обробки» | ШТ | Амортизація | 1414.16 | 1 | 1414.16 | 1 | 1414.16 | 0 | 0 | 1108.3477 | 0 | 0 |  | 1 | 305.8123 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
19 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ". Заміна прийомопередавачів ПВЗ захистів ПЛ-150кВ ДФЗ-201 на прийомопередавачі “ОРІОН-УПЗ” або аналог " | ШТ | Амортизація | 664.07 | 1 | 664.07 | 1 | 664.07 | 0 | 0 | 247.4925 | 0 | 0 |  | 1 | 416.5775 |  | ТОВ "Ексім-Прилад"
20 | Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-150 та ПРВВ-150 кВ на мікропроцесорні пристрої | ШТ | Амортизація | 3388.37 | 1 | 3388.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.2775 | 0 | 0 |  | 0 | -2541.2775 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
21 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Змеевка (Н.Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Амортизація | 313.87 | 1 | 313.87 | 1 | 313.87 | 0 | 0 | 163.967 | 0 | 0 |  | 1 | 149.903 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
22 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Каїри (Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Амортизація | 313.87 | 1 | 313.87 | 1 | 313.87 | 0 | 0 | 163.967 | 0 | 0 |  | 1 | 149.903 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
23 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Богдановка (Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Амортизація | 313.87 | 1 | 313.87 | 1 | 313.87 | 0 | 0 | 163.9968 | 0 | 0 |  | 1 | 149.8732 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
24 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Р.Люксембург (Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Амортизація | 313.87 | 1 | 313.87 | 1 | 313.87 | 0 | 0 | 163.9967 | 0 | 0 |  | 1 | 149.8733 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
25 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Каменка (Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Амортизація | 313.87 | 1 | 313.87 | 1 | 313.87 | 0 | 0 | 163.9966 | 0 | 0 |  | 1 | 149.8734 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
26 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Кр.Перекоп (Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Амортизація | 319.32 | 1 | 319.32 | 1 | 319.32 | 0 | 0 | 166.8445 | 0 | 0 |  | 1 | 152.4755 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
27 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Костирка (Н.Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Амортизація | 422.77 | 1 | 422.77 | 1 | 422.77 | 0 | 0 | 220.897 | 0 | 0 |  | 1 | 201.873 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
28 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Н.Райская (Н.Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Амортизація | 313.87 | 1 | 313.87 | 1 | 313.87 | 0 | 0 | 163.9966 | 0 | 0 |  | 1 | 149.8734 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
29 | ПС-35/10кВ „Сухарная” Реконструкція з заміною силового тр-ра 1Т 10 МВ*А | ШТ | Амортизація | 7427.15 | 1 | 7427.15 | 0 | 3713.58 | 7416.66 | 1 | 7416.66 | 0 | 0 |  | -1 | -3703.08 | -0.1412% | ТОВ "Автоформула Центр"
30 | Реконструкція ПС 35/10”Скадовская” з встановлення УКРП-10 | ШТ | Амортизація | 1438.55 | 1 | 1438.55 | 1 | 1438.55 | 0 | 0 | 719.271 | 0 | 0 |  | 1 | 719.279 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" НОВОТЕХЕЛЕКТРО"
31 | Реконструкція ПС 35/6 “Каховская” з встановлення УКРП-6 | ШТ | Амортизація | 1599.32 | 1 | 1599.32 | 1 | 1599.32 | 0 | 0 | 799.658 | 0 | 0 |  | 1 | 799.662 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" НОВОТЕХЕЛЕКТРО"
32 | Розробка ПКД на ПС-150/35/10кВ „ГНС КОС” Реконструкція ВРП-150кВ з заміною ОД-150 на елегазові вимикачі та заміна тр-рів струму | ШТ | Амортизація | 518.59 | 1 | 518.59 | 1 | 518.59 | 0 | 0 | 259.295 | 0 | 0 |  | 1 | 259.295 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТОПЕНЕРГОПРОЕКТ"
33 | Розробка ПКД на ПС-150/35/10кВ „Рубановка” Реконструкція ВРП-150кВ з заміною ОД-150 на елегазові вимикачі та заміна тр-рів струму | ШТ | Амортизація | 460.45 | 1 | 460.45 | 1 | 460.45 | 0 | 0 | 230.2247 | 0 | 0 |  | 1 | 230.2253 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖ-ПРОЕКТ"
34 | Розробка ПКД з реконструкції ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка”Реконструкція ОРУ-35 з заміною масляних вимикачів на вакуумні. | ШТ | Амортизація | 429.33 | 1 | 429.33 | 1 | 429.33 | 0 | 0 | 214.665 | 0 | 0 |  | 1 | 214.665 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТОПЕНЕРГОПРОЕКТ"
35 | Розробка ПКД з реконструкції ПС 35/10 “Белозерская” з встановлення УКРП-10 | ШТ | Амортизація | 43.19 | 1 | 43.19 | 1 | 43.19 | 0 | 0 | 20.4139 | 0 | 0 |  | 1 | 22.7761 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" НОВОТЕХЕЛЕКТРО"
36 | Розробка ПКД з реконструкція ПС 35/10 “Молодежная” з встановлення УКРП-10 на 2 с.ш. | ШТ | Амортизація | 43.19 | 1 | 43.19 | 1 | 43.19 | 0 | 0 | 20.4139 | 0 | 0 |  | 1 | 22.7761 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" НОВОТЕХЕЛЕКТРО"
Всього по І - розділ | [5 empty] | 145552.548 |  | 95345.102 |  |  | 107288.0618 |  | 6530.2066 |  |  | -11942.9631
II - розділ Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії. | [16 empty] | #DIV/0!
1 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | Реактив | 0.651 | 3200 | 2082.88 | 2400 | 1562.16 | 0.651 | 805 | 523.8415 | 400 | 90.5843 | 500291/080,500501/080,504353/080,505775/080,507554/080,561475/041,561476/041,561603/072,561604/072,561605/072,561606/072,562050/072,562314/079,562315/079,562578/038,562579/038,562597/079,562842/041,562843/041,562926/038,563051/039,563052/039,563092/072,563093/072,563094/072,563572/078,563573/078,563574/078,563602/078,563628/078,563641/078,563642/078,563643/078,563739/076,563740/076,563892/072,565822/052,565823/052,565824/052,565825/052,565830/052,566353/078,566368/072,566369/072,566372/072,566467/041,566468/041,567409/072,567410/072,567459/078,567505/078,567865/078,567913/072,567914/072,567972/038,568061/039,568062/039,568069/054,568117/078,568249/072,568505/041,568506/041,568529/078,568674/054,569043/076,569044/076,569109/041,569110/041,569226/038,569227/038,569240/038,569241/038,569252/052,569253/052,569254/052,569255/052,569261/052,569300/041,569301/041,569748/039,569749/039,569836/072,569837/072,569840/072,569851/075,569852/075,569973/038,56 | 1595 | 1038.3185 | 0% | ПП "Мет-Ал",ПП "ТПК"Медвейс",Приватне підприємство "Енерго-Леп-Комплект",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ВІКТОРІЯ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович,ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.,ФОП Собко Ірина Олександрівна
2 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | Реактив | 1.212 | 240 | 290.873 | 180 | 218.154 | 1.212 | 157 | 190.0975 | 80 | 18.3667 | 563052/039,565437/079,565438/079,565703/054,565822/052,565824/052,565825/052,566691/038,568062/039,568884/043,568885/043,569252/052,569255/052,569256/052,569696/043,569697/043,569698/043,569748/039,569749/039,571601/039,571602/039,571640/043,572427/038,572583/054,572705/038,572738/043,572739/043,573129/041,573575/043,573666/052,573667/052,573668/052,573673/052,573792/039,573793/039,573887/054,574094/072,574095/072,574151/075,575072/041,575073/041,575532/075,575559/072,575642/041,575836/079,575837/079,575896/038,575946/039,575947/039,576183/079,576184/079,576185/079,576291/052,576292/052,576293/052,576298/052,576351/075,576473/078,576479/041,576600/079,576688/054,576697/038,577040/043,577417/072,577698/079,577878/039,577879/039,578133/038,578134/038,578368/075,578411/052,578412/052,578413/052,578414/052,578415/052,578586/041,578587/041,578769/039,578789/043,579120/039,579125/039,579169/076,579171/076,579431/038,579432/038,579672/043,579674/043,580064/039,580065/039,580068/039,580125/054,580314/079,580409/039,580839/075,580926/039,581186/052,581188/052,583393/039,583394/039,583865/052,584169/038,585325/043,586646/052,586648/052,586649/052,587169/075,587170/075,587325/038,587327/038,588582/039,589359/079,589360/079,589918/039,590569/052,590572/052,590604/043,590929/038,591049/039,591189/079 | 23 | 28.0565 | 0% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ВІКТОРІЯ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.,ФОП Собко Ірина Олександрівна
3 | Шафа металева ( для розміщення приладу обліку та ТС ) | ШТ | Реактив | 2.4 | 45 | 108 | 33 | 79.2 | 0 | 23 | 19.3603 | 0 | 0 |  | 10 | 59.8398 | -100% | ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ" | 23(50%)
4 | Трансформатор струму Т-0.66 300/5кл. 0,5S | ШТ | Реактив | 0.31 | 60 | 18.6 | 45 | 13.95 | 0 | 30 | 7.44 | 0 | 0 |  | 15 | 6.51 | -100% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСЕРВІС" | 18(100%), 12(50%)
5 | Трансформатор струму Т-0.66 600/5кл. 0,5S | ШТ | Реактив | 0.51 | 45 | 22.95 | 33 | 16.83 | 0 | 23 | 9.435 | 0 | 0 |  | 10 | 7.395 | -100% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСЕРВІС" | 14(100%), 9(50%)
6 | Трансформатор струму Т-0.66 1000/5кл. 0,5S | ШТ | Реактив | 0.65 | 30 | 19.5 | 22 | 14.3 | 0 | 15 | 7.62 | 0 | 0 |  | 7 | 6.68 | -100% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСЕРВІС" | 9(100%, 6(50%)
7 | Лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом ЛУЗОД | ШТ | Реактив | 117 | 2 | 234 | 2 | 234 | 0 | 1 | 34.2731 | 0 | 0 |  | 1 | 199.7269 | -100% | ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ" | 1(50%)
8 | Електролічильник АСКОЕ побут однофазний багатофункціональний з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 1.3 | 14440 | 18772 | 10830 | 14079 | 1.3 | 11600 | 14165.8 | 8963 | 11651.9 |  | -770 | -86.8 | 0% | ТОВ"АДД-Енергія",ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 8800(100%), 2800(часткова оплата)
9 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 2.8 | 480 | 1344 | 360 | 1008 | 2.8 | 480 | 1344 | 180 | 504 |  | -120 | -336 | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
10 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний трансформаторного включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 2.8 | 120 | 336 | 90 | 252 | 2.8 | 120 | 336 | 70 | 196 |  | -30 | -84 | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
11 | Маршрутизатор системи АСКОЕ побут з пристроєм грозозахисту | ШТ | Реактив | 15 | 60 | 900 | 45 | 675 |  | 40 | 514.375 | 0 | 0 |  | 5 | 160.625 | -100% | ТОВ"АДД-Енергія",ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 30(100%), 10(50%)
12 | Лічильник однофазний багатофункціональний прямого включення з GPRS модемом типу MTX 1G10.DН.2L2-DOG4 | ШТ | ТВЕ-2019 | 3.1525 | 4 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Лічильник трифазний багатофункціональний прямого включення з GPRS модемом типу MTX 3G30.DK.4L1-DOG4 | ШТ | ТВЕ-2019 | 4.875 | 98 | 477.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Лічильник трифазний багатофункціональний трансформаторного включення з GPRS модемом типу MTX 3G20.DD.3M1-DOG4 | ШТ | ТВЕ-2019 | 4.6 | 127 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Всього по II - розділ | [5 empty] | 25203.363 |  | 18152.594 |  |  | 17152.2424 |  | 12460.8509 |  |  | 1000.3516
IІІ - розділ Впровадження та розвиток АСДТК. | [16 empty] | #DIV/0!
1 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Тимофеевка" | ПОСЛУГА | Реактив | 1871.5 | 1 | 1871.5 | 1 | 1871.5 | 0 | 0 | 935.75 | 0 | 0 |  | 1 | 935.75 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" АЛКОМА"
2 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Никольская" | ПОСЛУГА | Реактив | 1814.5 | 1 | 1814.5 | 1 | 1814.5 | 0 | 0 | 907.25 | 0 | 0 |  | 1 | 907.25 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" АЛКОМА"
3 | Багатоканальна автономна система запису | ПОСЛУГА | Реактив | 14 | 2 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 28
Всього по IІІ - розділ | [5 empty] | 3714 |  | 3714 |  |  | 1843 |  | 0 |  |  | 1871
ІV - розділ Впровадження та розвиток інформаційних технологій. | [16 empty] | #DIV/0!
1 | Закупівля нових робочих станцій | ШТ | ТВЕ | 14 | 60 | 840 | 60 | 840 | 13.94 | 60 | 418.2 | 0 | 0 |  | 0 | 421.8 | -0.4286% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 60(50%)
2 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 | ШТ | ТВЕ | 9.1 | 12 | 109.2 | 12 | 109.2 | 8.307 | 12 | 49.842 | 0 | 0 |  | 0 | 59.358 | -8.714% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 12(50%)
3 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 (80000 стор/міс.) | ШТ | ТВЕ | 16 | 12 | 192 | 12 | 192 | 11.361 | 12 | 136.332 | 0 | 0 |  | 0 | 55.668 | -28.99% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
4 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А3 | ШТ | ТВЕ | 54 | 3 | 162 | 3 | 162 | 39.585 | 3 | 59.3775 | 0 | 0 |  | 0 | 102.6225 | -26.69% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 3(50%)
5 | Програмне забезпечення Microsoft EA (або аналог) | ШТ | ТВЕ | 705 | 1 | 705 | 1 | 705 | 700.2762 | 1 | 700.2762 | 1 | 700.2762 | 18 | 0 | 4.7238 | -0.67% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
6 | Програмне забезпечення комплексного захисту ESET (або аналог) | ШТ | ТВЕ | 0.32 | 150 | 48 | 150 | 48 | 0.32 | 150 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
7 | Програмна продукція Vmware vCenter Server Standard for vSphere з технічною підтримкою (або аналог) | ШТ | ТВЕ | 235 | 1 | 235 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 235 |  | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
8 | Придбання ноутбуку для налагодження та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗА (або аналог) | ШТ | ТВЕ | 14.2 | 1 | 14.2 | 1 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14.2
Всього по ІV - розділ | [5 empty] | 2305.4 |  | 2305.4 |  |  | 1412.0277 |  | 700.2762 |  |  | 893.3723
V - розділ Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій. | [16 empty] | #DIV/0!
1 | Побудова радіорелейної лінії зв’язку Берислав - Горностаївка на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних | ПОСЛУГА | Реактив | 750 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 0 | -375 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" АЛКОМА"
2 | Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку | ШТ | Реактив | 98.6 | 3 | 295.8 | 3 | 295.8 | 0 | 0 | 178.965 | 0 | 0 |  | 3 | 116.835 |  | ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Всього по V - розділ | [5 empty] | 1045.8 |  | 295.8 |  |  | 553.965 |  | 0 |  |  | -258.165
VІ - розділ Модернізація та закупівля транспортних засобів. | [16 empty] | #DIV/0!
1 | Автогідропідіймач АР-18 ГАЗ-33098 4*2, ЄВРО-5, 5 місць, дворядна кабіна | ШТ | ТВЕ | 1458.33 | 3 | 4374.99 | 3 | 4374.99 | 1454.5 | 3 | 4363.5 | 3 | 4363.5 | акт вересня | 0 | 11.49 | -0.2626% | ТОВ «Техкомплект»
2 | Renault Dokker | ШТ | ТВЕ | 339.5 | 1 | 339.5 | 1 | 339.5 | 382.5 | 1 | 382.5 | 1 | 382.5 | 1018219367 | 0 | -43 | 12.67% | ТОВ «Центр Херсон»
3 | Volkswagen T6 Kombi LR (або аналог) | ШТ | ТВЕ-2019 | 898.65 | 1 | 898.65 | 0 | 0 | 915.5067 | 1 | 915.5067 | 1 | 915.5067 | акт вересня | -1 | -915.5067 | 1.876% | ТОВ «Юг-Авто»
4 | Volkswagen T6 Kasten LR (або аналог) | ШТ | ТВЕ-2019 | 682.2367 | 3 | 2046.71 | 0 | 0 | 684.5333 | 3 | 2053.6 | 3 | 2053.6 | акт вересня | -3 | -2053.6 | 0.3366% | ТОВ «Юг-Авто»
Всього по VІ - розділ | [5 empty] | 7659.85 |  | 4714.49 |  |  | 7715.1067 |  | 7715.1067 |  |  | -3000.6167
VII - розділ Інше. | [16 empty] | #DIV/0!
1 | Подрібнювач гілок ARPAL АМ-120БД-К | ШТ | Реактив | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100
2 | ДРЕЛЬ УДАРНАЯ MAKITA HP2070 ГОСТ 12.2.013.0-91 | ШТ | ТВЕ | 4.9 | 2 | 9.8 | 2 | 9.8 | 4.8993 | 2 | 4.8993 | 0 | 0 |  | -2.8993 | 4.9007 | -0.01429% | ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 2(50% передплата)
3 | КУТОВА ШЛІФМАШИНА METABO WQ 1400 | ШТ | ТВЕ | 2.5 | 6 | 15 | 6 | 15 | 2.5 | 6 | 7.5 | 0 | 0 |  | -1.5 | 7.5 | 0% | ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 6(50% передплата)
4 | БЕНЗОПИЛА STIHL MS 230 | ШТ | ТВЕ | 7.64 | 12 | 91.68 | 12 | 91.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 91.68
5 | ПЕРФОРАТОР МАКІТА-HR2470 | ШТ | ТВЕ | 3.56 | 4 | 14.24 | 4 | 14.24 | 3.56 | 4 | 7.12 | 0 | 0 |  | -3.12 | 7.12 | 0% | ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 4(50% передплата)
6 | ІНВЕРТОР ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ИИСТ-140 ГОСТ 12.3.003-86 | ШТ | ТВЕ | 2.88 | 2 | 5.76 | 2 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 5.76 |  | ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
7 | КУТОВА ШЛІФМАШИНА METABO W 2200-230 | ШТ | ТВЕ | 2.52 | 6 | 15.12 | 6 | 15.12 | 2.52 | 6 | 7.56 | 0 | 0 |  | -1.56 | 7.56 | 0% | ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 6(50% передплата)
8 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії типу SATEC PM175-U-5-50HZ-ACDC-ETH або аналог | ШТ | ТВЕ | 57.51 | 5 | 287.55 | 5 | 287.55 | 72 | 5 | 360 | 0 | 0 |  | -355 | -72.45 | 25.2% | ТОВ"Комплектенергопоставка"
9 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії однофазного типу EVM PQ1+ або аналог | ШТ | ТВЕ | 36.67 | 12 | 440.04 | 12 | 440.04 | 36.67 | 12 | 440.04 | 0 | 0 |  | -428.04 | 0 | 0% | ТОВ "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ"
10 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії трифазного типу METREL MI2883 або аналог | ШТ | ТВЕ | 58.09 | 1 | 58.09 | 1 | 58.09 | 58.085 | 1 | 58.085 | 0 | 0 |  | -57.085 | 0.005 | -0.008607% | ТОВ "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ"
11 | Пристрій для перевірки простих пристроїв РЗА типу Compano 100 | ШТ | ТВЕ | 453 | 1 | 453 | 1 | 453 | 453 | 1 | 226.5 | 0 | 0 |  | -225.5 | 226.5 | 0% | ТОВ"Компанія Укрінтек" | 1(50% передплата)
12 | Вольтамперфазометр ВАФ-А | ШТ | ТВЕ | 36 | 2 | 72 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 72 |  | ТОВ"Компанія Укрінтек"
13 | Тросоріз НС-30 (ножиці секторні) | ШТ | ТВЕ | 6.21 | 3 | 18.63 | 3 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 18.63
14 | Лебідка посилена на 2 тони | ШТ | ТВЕ | 4.45 | 1 | 4.45 | 1 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 4.45
15 | Монтажний зажим СТ 102.501 | ШТ | ТВЕ | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 15 |  | ФОП Собко Ірина Олександрівна
16 | Швонарізник Werk CS-350H | ШТ | ТВЕ | 30.78 | 1 | 30.78 | 1 | 30.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30.78
17 | Різак кабельний РКГ-60 | ШТ | ТВЕ | 56.41 | 1 | 56.41 | 1 | 56.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 56.41 |  | ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013"
18 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | ШТ | ТВЕ | 9.8 | 1 | 9.8 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9.8
19 | Бензо-генератор Vitals(або аналог) 5,0 кВт | ШТ | ТВЕ | 15.3 | 2 | 30.6 | 2 | 30.6 | 12.9166 | 2 | 25.8332 | 2 | 25.8332 | 1018244112 | -23.8332 | 4.7668 | -15.58% | ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ"
20 | Колонка насадочна Haye Sep №80/100 | ШТ | ТВЕ | 7.5 | 2 | 15 | 2 | 15 | 7.5 | 2 | 15 | 0 | 0 |  | -13 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
21 | Колонка насадочна СаА 0,2/0,4мм | ШТ | ТВЕ | 7.5 | 2 | 15 | 2 | 15 | 7.5 | 2 | 15 | 0 | 0 |  | -13 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
22 | Прилад для вимірювання діелектричних втрат ізоляції ИПИ-10 з інвертором 0,5-1 кВт або аналог | ШТ | ТВЕ | 118.9 | 1 | 118.9 | 1 | 118.9 | 118.9 | 1 | 59.45 | 0 | 0 |  | -58.45 | 59.45 | 0% | ТОВ"Компанія Укрінтек"
23 | Вимірювач опору обмоток трансформаторів 35 кВ мікроміліомметр ММО-40 або аналог | ШТ | ТВЕ | 57.5 | 1 | 57.5 | 1 | 57.5 | 57.5 | 1 | 28.75 | 0 | 0 |  | -27.75 | 28.75 | 0% | ТОВ"Компанія Укрінтек" | 1(50% передплата)
24 | Комплект багатофункціональний вимірювальний К-540-3 або аналог | ШТ | ТВЕ | 40.58 | 1 | 40.58 | 1 | 40.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40.58
25 | Прилад для вимірювання тангенсу трансформаторного масла ADTR-2K або аналог | ШТ | ТВЕ | 233 | 1 | 233 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 233
26 | Інфрачервона паяльна станція ACHI IR-PRO-SC (або аналог) | ШТ | ТВЕ | 27.11 | 1 | 27.11 | 1 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.11
Всього по VII - розділ | [5 empty] | 2235.04 |  | 2235.04 |  |  | 1255.7375 |  | 25.8332 |  |  | 979.3025
Всього по програмі | [5 empty] | 187716.001 |  | 126762.416 |  |  | 137220.1411 |  | 27432.2735 |  |  | -10457.7184
| Голова Правління |  |  | _________________ |  |  |  | І.М.Сафронов
(підпис)
| "____" ____________ 20___ року |  |  | М. П.
| Директор технічний | [6 empty] | В.Д. Гончаров
| Директор виконавчий | [6 empty] | А.М.Тініченко