## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | АТ «Херсонобленерго»
Звітний період | з | 2021-01-01 | до | 2021-09-30
Прогнозний період | з | 2021-01-01 | до | 2021-12-31

## Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) | У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 269424.4 | 201157.838 | 189183.8823 | 113815.0333 | 94.05% | 11973.9557 | 315.6488
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 38626.34 | 30851.417 | 31540.1325 | 19197.31 | 102.2% | -688.7155 | 0
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 7912.4 | 1580 | 4737.8657 | 1611.832 | 299.9% | -3157.8657 | 10.57
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 13053.45 | 9082.9 | 9125.1395 | 6564.3145 | 100.5% | -42.2395 | 30.684
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 2289.92 | 0 | 1272.5001 | 0 |  | -1272.5001 | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 26479.69 | 8725 | 23495.58 | 20517.58 | 269.3% | -14770.58 | 2
7 | Інше | 3453.8 | 1904.49 | 2649.4816 | 2163.4535 | 139.1% | -744.9916 | 5.9
Усього |  | 361240 | 253301.645 | 262004.5816 | 163869.5233 | 103.4% | -8702.9366 | 364.8028
| Голова правління |  |  | _________________ |  |  | І.М. Сафронов
(підпис)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  | МП

## Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ пункта | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2021 рік |  |  |  | Заплановано на 3 квартали |  | Виконано |  |  |  |  | Джерело фінансування | Реквізити документа, що засвідчує виконання заходу ІП | Залишилось не профінансовано |  | У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис.грн. (без ПДВ) | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без. | Причини невиконання плану | Примітка
[9 empty] | Профінансовано |  |  | Освоєно
|  |  | Джерело фінансування | Питома вартість, тис.грн. Без ПДВ | Кількість | Вартість тис.грн. | Кількість | Вартість тис.грн. | Питома вартість, тис.грн. Без ПДВ | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ |  |  | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж та обладнання:
1.1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ «Никольска-ХТЕЦ» на території Білозерського району Херсонської області та м.Херсон | комплекс | Амортизація | 63200.29 | 0.21 | 13200.42 | 0.21 | 13200.42 | 0 | 0 | 10157.4997 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 3042.9203 |  |  | ТОВ" МОНТАЖЕНЕРГО УКРАЇНА"
2.1 | Реконструкція ПЛ-10 кВ ФР-12 від ПС-35/10 "Чонгарська" с. Чонгар Генічеський район | КМ | Амортизація | 327.1 | 4.42 | 1445.782 | 4.42 | 1445.782 | 327.0975 | 4.42 | 1445.771 | 4.42 | 1445.771 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89453 30.07.2021,Акт вик. робіт послуги 91072 02.08.2021, акт ОЗ-2 89453 від 17.08.2021 | 0 | 0.011 | 0.011 | -0.0007608% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.2 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-6411 від ПС-35/10 "Генічеська" м. Генічеськ Херсонської області | КМ | Амортизація | 390.549 | 4.028 | 1573.131 | 4.028 | 1573.134 | 390.3548 | 4.03 | 1573.1297 | 4.03 | 1573.1297 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 105 02.08.2021,Акт вик. робіт послуги 89244 28.07.2021,Акт вик. робіт послуги 90888 02.08.2021, акт ОЗ-2 89244 від 17.08.2021 | -0.002 | 0.0043 |  | -0.04973% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.3 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-644 від ПС-35/10 "Генічеська" м. Генічеськ Херсонської області | КМ | Амортизація | 323.306 | 5.382 | 1740.033 | 5.382 | 1740.034 | 323.4254 | 5.38 | 1740.0287 | 5.38 | 1740.0287 | Амортизація | 89242 від 15.06.2021,Акт ОЗ-2 89242 від 15.06.2021 | 0.002 | 0.0053 |  | 0.03693% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1592 від ПС 35/10 Світлична с. Новоолександрівка Нововоронцовського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 481.83 | 1.37 | 660.107 | 1.37 | 660.107 | 483.4727 | 1.37 | 662.3576 | 1.37 | 662.3576 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 41/04/21 16.08.2021,Акт вик. робіт послуги 4531/89300 30.07.2021,Акт вик. робіт послуги 92638 02.08.2021, акт ОЗ-2 4531/89300 від 17.08.2021 | 0 | -2.2506 |  | 0.3409% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА ПрАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.5 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф.85 від ПС-35/6 "Каховка" в м. Каховка Херсонської області | КМ | Амортизація | 830.5 | 0.71 | 589.655 | 0.71 | 589.655 | 830.5062 | 0.71 | 589.6594 | 0.71 | 589.6594 | Амортизація | 89247 від 11.06.2021, Акт ОЗ-2 89247 від 11.06.2021 | 0 | -0.00438 |  | 0.0007428% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПрАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.6 | Реконструкція ПЛ-10 кВ від ф-272 від ПС-35/10 кВ "Горностаевка" по вул. Шевченко, в смт. Горностаївка | КМ | Амортизація | 1137.87 | 0.58 | 659.965 | 0.58 | 659.965 | 1135.48 | 0.58 | 658.5784 | 0.58 | 659.9684 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89245/1 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92637 28.08.2021 | 0 | 1.3866 |  | -0.21% | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
2.7 | Реконструкція ПЛ 10кВ Ф 1747 від ПС 35/10 кВ «Молодіжна» в смт.Лазурне Скадовського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 878.428 | 1.378 | 1210.474 | 0 | 605.23 | 0 | 0 | 604.5365 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.6935 |  |  | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
2.8 | Реконструкція ПЛ 10кВ Ф 1741 від ПС 35/10 кВ «Молодіжна» в смт.Лазурне Скадовського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 1117.93 | 0.83 | 927.882 | 0 | 463.942 | 0 | 0 | 463.2375 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.7045 |  |  | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
2.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-17013 від ПС-35/10 "Скадовська" м.Скадовськ | КМ | Амортизація | 477.727 | 1.79 | 855.132 | 1.79 | 855.134 | 477.7116 | 1.79 | 855.1037 | 1.79 | 855.1037 | Амортизація | 89543 від 16.04.2021, Акт ОЗ-2 89543 від 05.05.2021 | 0 | 0.0303 | 0.0283 | -0.003231% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.10 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-483 від ПС-35/10 кВ “Благодатная” | КМ | Амортизація | 776.68 | 1.34 | 1040.751 | 0 | 520.38 | 0 | 0 | 519.6792 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.70082 |  |  | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПрАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
2.11 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1907 від ПС-35/10 кВ “Лесная” | КМ | Амортизація | 610.496 | 6.1 | 3724.026 | 6.1 | 3724.034 | 610.268 | 6.1 | 3722.635 | 6.1 | 3555.88 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90525/2 24.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90882 24.09.2021 | 0 | 1.399 |  | -0.03734% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
2.12 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-368 від ПС-35/10 кВ “Комишани” | КМ | Амортизація | 574.132 | 4.7 | 2698.42 | 4.7 | 2698.42 | 0 | 0 | 1348.517 | 0 | 0 | Амортизація |  | 4.7 | 1349.903 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
2.13 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-504 від ПС-35/10 кВ “Белозерка” | КМ | Амортизація | 547.713 | 4.04 | 2212.761 | 4.04 | 2212.761 | 0 | 0 | 1105.6845 | 0 | 0 | Амортизація |  | 4.04 | 1107.0765 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
2.14 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-83 від ПС-35/10 кВ “Основа” | КМ | Амортизація | 555.24 | 4.29 | 2381.98 | 4.29 | 2381.984 | 555.2203 | 4.29 | 2381.8951 | 4.29 | 2381.8951 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89459 21.06.2021,Акт вик. робіт послуги 90884 01.07.2021, ОЗ-2 89459 13.07.2021 | 0 | 0.08895 | 0.08495 | -0.00355% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПрАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.15 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8303 від ПС-35/10 кВ “Каланчак” | КМ | Амортизація | 815.67 | 1.66 | 1354.012 | 0 | 677 | 814.8301 | 1.66 | 1352.618 | 1.66 | 1251.781 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89542/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92694 27.09.2021 | -1.66 | -675.618 |  | -0.103% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
2.16 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-693 від ПС-35/10 кВ “Счастливцево” | КМ | Амортизація | 291.018 | 3.324 | 967.344 | 3.324 | 967.344 | 291.3672 | 3.32 | 967.339 | 3.32 | 967.339 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89454 31.05.2021,Акт вик. робіт послуги 90885 08.06.2021, ОЗ-2 № 89454 15.06.2021 | 0.004 | 0.005 |  | 0.12% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.17 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-694 від ПС-35/10 кВ “Счастливцево” | КМ | Амортизація | 740.94 | 0.7 | 518.658 | 0.7 | 518.658 | 740.94 | 0.7 | 518.658 | 0.7 | 518.658 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89243 31.05.2021,Акт вик. робіт послуги 90887 08.06.2021, ОЗ-2 № 89243 15.06.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.18 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-3408 від ПС-35/10 кВ “Антоновка” | КМ | Амортизація | 893.638 | 3.3 | 2949.007 | 3.3 | 2949 | 893.2185 | 3.3 | 2947.621 | 3.3 | 2739.669 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 4531/89571/2 24.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91806 24.09.2021 | 0 | 1.379 |  | -0.04694% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
2.19 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-801 від ПС-35/10 кВ “Голопристанская” | КМ | Амортизація | 687.336 | 3.86 | 2653.117 | 3.86 | 2653.116 | 0 | 0 | 1325.8645 | 0 | 0 | Амортизація |  | 3.86 | 1327.2515 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
2.20 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-806 від ПС-35/10 кВ “Голопристанская” | КМ | Амортизація | 1175.91 | 1.4 | 1646.274 | 1.4 | 1646.274 | 0 | 0 | 822.4405 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1.4 | 823.8335 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
2.21 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-601 від ПС-35/10 кВ “Восточная” | КМ | Амортизація | 445.794 | 6.24 | 2781.75 | 6.24 | 2781.75 | 0 | 0 | 1390.18 | 0 | 0 | Амортизація |  | 6.24 | 1391.57 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
2.22 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-482 від ПС-35/10 кВ “Благодатная” | КМ | Амортизація | 546.166 | 4.22 | 2304.821 | 0 | 1152.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 1152.41
2.23 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-35/10 кВ “Днепряны” | КМ | Амортизація | 471.359 | 2.63 | 1239.674 | 2.63 | 1239.674 | 471.3574 | 2.63 | 1239.67 | 2.63 | 1239.67 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 4531/89301 31.05.2021,Акт вик. робіт послуги 90879 11.06.2021, ОЗ-2 № 4531/89301 15.06.2021 | 0 | 0.004 |  | -0.0003364% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПрАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.24 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1005 від ПС-35/10 кВ “Зоря” | КМ | Амортизація | 382.167 | 5.757 | 2200.135 | 5.757 | 2200.14 | 381.727 | 5.76 | 2198.7473 | 5.76 | 2200.1373 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 4531/89303/1 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91030 28.08.2021 | -0.003 | 1.3927 |  | -0.1151% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПрАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
2.25 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-721 від ПС-35/10 кВ “Стрелковое” | КМ | Амортизація | 692.841 | 3.6 | 2494.228 | 3.6 | 2494.228 | 692.8417 | 3.6 | 2494.23 | 3.6 | 2494.23 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89838 31.05.2021,Акт вик. робіт послуги 91032 03.06.2021, ОЗ-2 № 89838 11.06.2021 | 0 | -0.002 |  | 9.622e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.26 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-820 від ПС-150/35/10 кВ “П.Покровская” | КМ | Амортизація | 524.83 | 3.5 | 1836.905 | 0 | 918.45 | 0 | 0 | 917.76 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.69 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
2.27 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8411 від ПС-35/10 кВ “Приволье” | КМ | Амортизація | 365.968 | 6.42 | 2349.514 | 6.42 | 2349.514 | 365.9673 | 6.42 | 2349.51 | 6.42 | 2349.51 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89540 28.07.2021,Акт вик. робіт послуги 91529 02.08.2021, акт ОЗ-2 89540 11.08.2021 | 0 | 0.004 |  | -0.0001941% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.28 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8305 від ПС-35/10 кВ “Каланчак” | КМ | Амортизація | 849.39 | 3.42 | 2904.914 | 0 | 1452.45 | 848.9825 | 3.42 | 2903.52 | 3.42 | 2645.074 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89541/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92695 27.09.2021 | -3.42 | -1451.07 |  | -0.04798% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
3.1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-820 с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 707.764 | 4.84 | 3425.578 | 4.84 | 3425.58 | 0 | 0 | 1710.9275 | 0 | 0 | Амортизація |  | 4.84 | 1714.6525 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-114 с.Кізомис Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 466.851 | 3.85 | 1797.376 | 3.85 | 1797.38 | 0 | 0 | 898.0085 | 0 | 0 | Амортизація |  | 3.85 | 899.3715 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-232 с.М.Каховка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-232 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-303 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-303 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-232 | КМ | Амортизація | 292.582 | 4.291 | 1255.469 | 4.291 | 1255.469 | 0 | 0 | 626.1165 | 0 | 0 | Амортизація |  | 4.291 | 629.3525 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.4 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-296 с.Любимівка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-296 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-336 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-336 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-296 | КМ | Амортизація | 742.49 | 2.007 | 1490.177 | 0 | 745.088 | 0 | 0 | 743.4525 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 1.6355 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.5 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-266 смт.Лазурне, Скадовський р-н, з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1,3 від ТП-266 на ПЛ-0,4кВ від ТП=321 | КМ | Амортизація | 513.363 | 1.638 | 840.889 | 0 | 420.444 | 0 | 0 | 418.5855 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 1.8585 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-14 м.Скадовськ з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-781 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-4 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-3 | КМ | Амортизація | 434.6838 | 3.08 | 1338.826 | 3.08 | 1338.826 | 434.5169 | 3.08 | 1338.312 | 3.08 | 1338.312 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90977 27.05.2021,Акт вик. робіт послуги 91028 03.06.2021, ОЗ-2 № 90977 07.06.2021 | 0 | 0.514 | 0.514 | -0.03839% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Ф-2 від КТП-3 м.Скадовськ, з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3 на ПЛ-0,4кВ від ТП-14 та ТП-8 | КМ | Амортизація | 491.0642 | 1.23 | 604.009 | 1.23 | 604.008 | 490.9309 | 1.23 | 603.845 | 1.23 | 603.845 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90841 03.06.2021,Акт вик. робіт послуги 90978 27.05.2021, ОЗ-2 №90978 07.06.2021 | 0 | 0.163 | 0.164 | -0.02715% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-695 м.Скадовськ | КМ | Амортизація | 878.4172 | 0.58 | 509.482 | 0 | 254.74 | 877.8914 | 0.58 | 509.177 | 0.58 | 509.177 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 1/90979 27.05.2021,Акт вик. робіт послуги 92348 03.06.2021, ОЗ-2 №90979 07.06.2021 | -0.58 | -254.437 | 0.305 | -0.05986% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-762 с.Красне, Скадовського р-н | КМ | Амортизація | 516.71 | 1.1 | 568.381 | 0 | 0 | 514.9809 | 1.1 | 566.479 | 1.1 | 566.479 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90195 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 92613 01.07.2021, ОЗ-2 90195 13.07.2021 | -1.1 | -566.479 | 1.902 | -0.3346% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в м.Херсон | КМ | Амортизація | 413.674 | 2.41 | 998.61 | 0 | 499.31 | 0 | 0 | 498.6295 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.6805 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 смт.Антонівка, м.Херсон | КМ | Амортизація | 849.283 | 2.15 | 1825.958 | 2.15 | 1825.958 | 849.2825 | 2.15 | 1825.9574 | 2.15 | 1825.9574 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 9/03/21 02.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91027 02.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91378 27.07.2021, ОЗ-2 91378 17.08.2021 | 0 | 0.00063 |  | -5.915e-05% | ДП "ВІННИЦЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПрАТ" КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-723 смт.Комишани, м.Херсон | КМ | Амортизація | 753.409 | 2.728 | 2055.3 | 2.728 | 2055.3 | 0 | 0 | 1026.01 | 0 | 0 | Амортизація |  | 2.728 | 1029.29 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-661 ф-2, ф-5 у смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 628.64 | 3.45 | 2168.808 | 0 | 1084.405 | 0 | 0 | 1082.7742 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 1.6308 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-882 у с.Зимівник, м. Херсон | КМ | Амортизація | 1036.27 | 0.59 | 611.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0
3.15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-975 у с.Приозерне, м. Херсон | КМ | Амортизація | 560.722 | 3.522 | 1974.863 | 3.522 | 1974.862 | 0 | 0 | 986.735 | 0 | 0 | Амортизація |  | 3.522 | 988.127 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.16 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-89 в смт. Антонівка м.Херсон | КМ | Амортизація | 687.01 | 2.257 | 1550.581 | 0 | 775.29 | 0 | 0 | 773.627 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 1.663 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.17 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-285 в м.Херсон | КМ | Амортизація | 912.82 | 2.688 | 2453.66 | 2.688 | 2453.662 | 910.5244 | 2.69 | 2449.3105 | 2.69 | 2453.0312 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 12/03/21 26.08.2021,Акт вик. робіт послуги 90974 26.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91532 26.08.2021 | -0.002 | 4.3515 |  | -0.2515% | ТОВ " ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ"
3.18 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-224, м.Херсон з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-224 на ПЛ-0,4кВ від ТП-137 | КМ | Амортизація | 894.209 | 4.073 | 3642.113 | 4.073 | 3642.142 | 893.9127 | 4.07 | 3638.2247 | 4.07 | 3332.4484 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 110 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90976/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92062 27.09.2021 | 0.003 | 3.9173 |  | -0.03313% | ТОВ " ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ"
3.19 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-652, м.Херсон з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-652 на ПЛ-0,4кВ від ТП-253 | КМ | Амортизація | 819.18 | 3.23 | 2645.951 | 3.23 | 2645.94 | 0 | 0 | 1320.9185 | 0 | 0 | Амортизація |  | 3.23 | 1325.0215 |  |  | ТОВ " ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ"
3.20 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-337 м.Херсон, з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4кВ від ТП-45 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в м.Херсон | КМ | Амортизація | 652.546 | 2.232 | 1456.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0
3.21 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220 з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-220 на ПЛ-0,4кВ від ТП-207 в смт. Антонівка м.Херсон | КМ | Амортизація | 776.583 | 2.805 | 2178.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0
3.22 | Будівництво ПЛ-0,4кВ від ТП-492 м.Херсон | КМ | Амортизація | 812.98 | 0.569 | 462.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3747 | 0.57 | 463.0287 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 123 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 1/90265 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92618 18.08.2021, ОЗ-2 №90265 31.08.2021 | 0 | -233.3747 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.23 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-888 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ на ТП-882 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 887.27 | 0.99 | 878.397 | 0.99 | 878.397 | 0 | 0 | 437.496 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0.99 | 440.901 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.24 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-832 в с. Степанівка м. Херсон | КМ | Амортизація | 391.542 | 1.279 | 500.782 | 0 | 250.391 | 0 | 0 | 249.679 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.712 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.25 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ від ТП 785 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП смт.Зеленовка, м.Херсон | КМ | Амортизація | 484.31 | 2.836 | 1373.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.0223 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | -686.0223 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.26 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-23 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ Л-5 від ТП-23 на ПЛ-0,4кВ від ТП-55 в м.Херсон | КМ | Амортизація | 867.094 | 5.902 | 5117.589 | 5.902 | 5117.588 | 0 | 0 | 2556.6504 | 0 | 0 | Амортизація |  | 5.902 | 2560.9376 |  |  | ТОВ " ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ"
4.1 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-172- до ТП -500 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1350.48 | 0.246 | 332.218 | 0.246 | 332.218 | 1313.996 | 0.25 | 328.499 | 0.25 | 332.2197 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 34/04/21 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 89504/1 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92645 28.08.2021 | -0.004 | 3.719 |  | -2.702% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.2 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-15- до ТП-158 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1296.61 | 0.277 | 359.161 | 0.277 | 359.16 | 0 | 0 | 177.7195 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0.277 | 181.4405 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.3 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 6 кВ від ТП-199 до ТП-578 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1682.66 | 0.468 | 787.485 | 0.468 | 787.485 | 1675.5185 | 0.47 | 787.4937 | 0.47 | 787.4937 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 103 01.07.2021,Акт вик. робіт послуги 89795 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91026 01.07.2021, ОЗ-2 89795 13.07.2021 | -0.002 | -0.0087 |  | -0.4244% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.4 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-250 до ТП-599 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 2569.42 | 0.256 | 657.772 | 0.256 | 657.772 | 0 | 0 | 327.0245 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0.256 | 330.7475 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.5 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10 кВ від ТП-334 до ТП-335 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 4200.06 | 0.333 | 1398.62 | 0.333 | 1398.62 | 4238.2422 | 0.33 | 1398.6199 | 0.33 | 1398.6199 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 109 02.08.2021,Акт вик. робіт послуги 1/90093 30.07.2021,Акт вик. робіт послуги 92313 02.08.2021, ОЗ-2№1/90093 17.08.2021 | 0.003 | 7e-05 |  | 0.9091% | ТОВ "КЕМ ПІВДЕНЬ",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.6 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-547 до ТП-548 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1686 | 0.15 | 252.9 | 0 | 126.45 | 0 | 0 | 124.589 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 1.861 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.7 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-148 до ТП-599 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1014.82 | 0.392 | 397.809 | 0.392 | 397.809 | 1015.72 | 0.39 | 396.1308 | 0.39 | 400.0255 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 11/03/21 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91531 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92465 22.09.2021 | 0.002 | 1.6782 |  | 0.08869% | ТОВ "Копакінг-Херсон"
4.8 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-330- до ТП-445 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1012.62 | 0.323 | 327.076 | 0 | 163.538 | 0 | 0 | 161.6795 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 1.8585 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.9 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-330- до ТП-486 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1334.68 | 0.202 | 269.605 | 0 | 134.803 | 0 | 0 | 132.945 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 1.858 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.10 | Реконструкція КЛ 10 кВ від ТП-150 до ПЛ к ТП-224 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 2584.88 | 0.037 | 95.641 | 0.037 | 95.64 | 0 | 0 | 45.9595 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0.037 | 49.6805 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.11 | Реконструкція КЛ 10 кВ від ТП-166 до ПЛ к ТП-149 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1894.31 | 0.042 | 79.561 | 0.042 | 79.562 | 1954.25 | 0.04 | 78.17 | 0.04 | 81.8907 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 119 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89658 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92549 22.09.2021 | 0.002 | 1.392 |  | 3.164% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.12 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-195 до ПЛ к ТП-27 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1435.52 | 0.504 | 723.502 | 0.504 | 723.5 | 1439.558 | 0.5 | 719.779 | 0.5 | 723.4997 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 107 06.09.2021,Акт вик. робіт послуги 4531/89568 06.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91467 06.09.2021 | 0.004 | 3.721 |  | 0.2813% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.13 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-195 до ПЛ к ТП-77 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1749.565 | 0.272 | 475.882 | 0.272 | 475.88 | 1749.663 | 0.27 | 472.409 | 0.27 | 475.8797 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 108 30.08.2021,Акт вик. робіт послуги 89657 30.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92061 30.08.2021 | 0.002 | 3.471 |  | 0.005599% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.14 | Реконструкція КЛ 6кВ від РП Чорноморський до ТП-549 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1340.75 | 2.358 | 3161.5 | 2.358 | 3161.5 | 0 | 0 | 1578.5547 | 0 | 0 | Амортизація |  | 2.358 | 1582.9453 |  |  | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС"
4.15 | Реконструкція КЛ 6кВ від РП Чорноморський до ТП-218 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1690.28 | 0.46 | 777.529 | 0.46 | 777.53 | 0 | 0 | 387.9694 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0.46 | 389.5606 |  |  | ТОВ "Копакінг-Херсон"
4.16 | Реконструкція КЛ 6кВ від ПС Кіндійская до ТП-208 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1274.254 | 0.506 | 644.773 | 0 | 322.39 | 0 | 0 | 320.4724 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 1.9176 |  |  | ТОВ "Копакінг-Херсон"
4.17 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-208 до ТП-189 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1346.406 | 0.832 | 1120.21 | 0.832 | 1120.21 | 0 | 0 | 558.1719 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0.832 | 562.0381 |  |  | ТОВ "Копакінг-Херсон"
4.18 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-373 до ТП-189 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1424.19 | 0.54 | 769.063 | 0.54 | 769.06 | 1423.7036 | 0.54 | 768.7999 | 0.54 | 768.7999 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91192 26.07.2021,Акт вик. робіт послуги 92318 02.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92573 02.08.2021, ОЗ-2 №91192 17.08.2021 | 0 | 0.26007 | 0.26307 | -0.03415% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Черненко Сергій Олександрович
4.19 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10кВ від ТП-833 до ТП-834 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1732.55 | 0.392 | 679.16 | 0.392 | 679.16 | 1731.8949 | 0.39 | 675.439 | 0.39 | 679.1597 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 118 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 4531/89566 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91874 27.09.2021 | 0.002 | 3.721 |  | -0.03781% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.20 | Реконструкція КЛ 10кВ від ПС “Сухарная” до ТП-837 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1340.66 | 0.907 | 1215.979 | 0.907 | 1215.98 | 1332.1527 | 0.91 | 1212.259 | 0.91 | 1215.9797 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 106 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 4531/89565 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92060 27.09.2021 | -0.003 | 3.721 |  | -0.6346% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.21 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-218 до ТП-180 у м.Херсоні. | КМ | Амортизація | 1464.49 | 0.562 | 823.043 | 0.562 | 823.043 | 0 | 0 | 409.659 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0.562 | 413.384 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.22 | Будівництво КЛ 6 кВ від РП-Микон до ТП-419 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1861.01 | 0.435 | 809.539 | 0.435 | 809.538 | 1839.1986 | 0.44 | 809.2474 | 0.44 | 809.2474 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 1/92466 06.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92583 18.08.2021 | -0.005 | 0.29062 | 0.29162 | -1.172% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.23 | Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-82 до ТП-68 у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1012.64 | 0.433 | 438.473 | 0.433 | 438.474 | 1014.2721 | 0.43 | 436.137 | 0.43 | 436.137 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89717 27.05.2021,Акт вик. робіт послуги 90838 27.05.2021, ОЗ-2 № 89717 07.06.2021 | 0.003 | 2.337 |  | 0.1612% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.24 | Будівництво КЛ 10кВ від ТП-68 до ТП-621а у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1283.47 | 0.264 | 338.836 | 0.264 | 338.836 | 1294.2731 | 0.26 | 336.511 | 0.26 | 336.511 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89660 27.05.2021,Акт вик. робіт послуги 90842 03.06.2021, ОЗ-2 № : 89660 30.06.2021 | 0.004 | 2.325 |  | 0.8417% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.25 | Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-73 до ТП-222 у м.Таврійськ | КМ | Амортизація | 1432.9 | 0.188 | 269.385 | 0.188 | 269.386 | 1405.5684 | 0.19 | 267.058 | 0.19 | 267.058 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89715 31.05.2021,Акт вик. робіт послуги 90840 03.06.2021, ОЗ-2 № 89715 07.06.2021 | -0.002 | 2.328 |  | -1.907% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.26 | Будівництво КЛ 6 кВ від ТП-594 до оп. 8 ПЛ 6 кВ к ТП-230 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1201.82 | 0.5 | 600.91 | 0.5 | 600.91 | 1200.7552 | 0.5 | 600.3776 | 0.5 | 600.3776 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 1/92621 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91075 18.08.2021, ОЗ-2 №92621 30.08.2021 | 0 | 0.5324 | 0.5324 | -0.0886% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.27 | Будівництво КЛ 6кВ Ф-813 від ПС “Каховка” до ТП -500 у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1091.3 | 1.15 | 1254.99 | 1.15 | 1254.992 | 1089.273 | 1.15 | 1252.664 | 1.15 | 1252.664 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 4531/89573 24.05.2021,Акт вик. робіт послуги 90843 24.05.2021, № : 4531/89573 31.05.2021 | 0 | 2.328 |  | -0.1857% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.28 | Будівництво КЛ 6кВ Ф-83 від ПС “Каховка” до ТП -274 у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1032.026 | 1.397 | 1441.74 | 1.397 | 1441.74 | 1028.1507 | 1.4 | 1439.411 | 1.4 | 1439.411 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 4531/89569 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 90844 01.07.2021, ОЗ-2 № : 4531/89569 13.07.2021 | -0.003 | 2.329 |  | -0.3755% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.29 | Будівництво КЛ 6кВ Ф-87 від ПС “Каховка” до ТП -2 у м.Каховка | КМ | Амортизація | 959.08 | 1.478 | 1417.52 | 1.478 | 1417.524 | 956.2203 | 1.48 | 1415.206 | 1.48 | 1415.206 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 4531/89572 24.05.2021,Акт вик. робіт послуги 92286 24.05.2021, № : 4531/89572 31.05.2021 | -0.002 | 2.318 |  | -0.2982% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.30 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф1005 в частині заміниКЛ-10 кВ ф.1005 до ЗТП-372 Берислав в м. Берислав Херсонської області | КМ | Амортизація | 2002.56 | 0.262 | 524.671 | 0.262 | 524.67 | 2017.9577 | 0.26 | 524.669 | 0.26 | 524.669 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90189 27.05.2021,Акт вик. робіт послуги 91029 03.06.2021, ОЗ-2 № 90189 07.06.2021 | 0.002 | 0.001 |  | 0.7689% | ДП "ВІННИЦЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПрАТ" КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.1 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП172до ж/б пр.Ушакова,66а у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1592.79 | 0.098 | 156.093 | 0.098 | 156.093 | 1547 | 0.1 | 154.7 | 0.1 | 156.09 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 4531/89560/1 30.08.2021,Акт вик. робіт послуги 93088 30.08.2021 | -0.002 | 1.393 |  | -2.875% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.2 | Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП-ТП172 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1227.68 | 0.349 | 428.46 | 0 | 214.23 | 1220.2 | 0.35 | 427.07 | 0.35 | 428.46 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 4531/89557 30.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92978 30.08.2021 | -0.35 | -212.84 |  | -0.6093% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.3 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП-35 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1371.7 | 0.252 | 345.668 | 0.252 | 345.668 | 0 | 0 | 172.14 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0.252 | 173.528 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.4 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП99 до ж/б вул.Фритаун,155 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1363.02 | 0.109 | 148.569 | 0 | 74.28 | 0 | 0 | 73.59 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.69 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.5 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП99 до ж/б вул.Смольная,132 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1574.55 | 0.128 | 201.542 | 0 | 100.77 | 0 | 0 | 100.075 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.695 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.6 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП369 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 981.33 | 0.26 | 255.146 | 0 | 127.573 | 0 | 0 | 126.8805 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.6925 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.7 | Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП585 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 975.77 | 0.45 | 439.097 | 0 | 219.549 | 0 | 0 | 218.8545 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.6945 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.8 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП581 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1290.01 | 0.205 | 264.452 | 0 | 132.227 | 0 | 0 | 131.53 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.697 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.9 | Реконструкція семи КЛ 0,4 кВ від ТП828 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 671.3 | 0.958 | 643.1 | 0 | 321.552 | 0 | 0 | 320.854 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.698 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.10 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП821 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1699.92 | 0.151 | 256.688 | 0 | 128.344 | 0 | 0 | 127.65 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.694 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.11 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП36 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1187.23 | 0.159 | 188.77 | 0 | 94.385 | 0 | 0 | 93.69 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.695 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.12 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП683 до ж/б пр.200 лет Херсона,12 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 941.81 | 0.578 | 544.366 | 0 | 272.185 | 0 | 0 | 271.49 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.695 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.13 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП820 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1384.2 | 0.219 | 303.14 | 0 | 151.57 | 0 | 0 | 150.875 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.695 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.14 | Реконструкція КЛ 0,4кВ від ТП-43 до буд.№3 вул.Жовтнева та до буд.№5 пр.Ворошилова у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1042.22 | 0.262 | 273.062 | 0.262 | 273.06 | 1050.2308 | 0.26 | 273.06 | 0.26 | 273.06 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90092 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 92050 01.07.2021, ОЗ-2 90092 13.07.2021 | 0.002 | 0 |  | 0.7686% | ТОВ " ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.15 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-25 до ж/б вул.Першотравнева,16 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1003.21 | 0.243 | 243.78 | 0.243 | 243.78 | 1015.725 | 0.24 | 243.774 | 0.24 | 243.774 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90048 27.07.2021,Акт вик. робіт послуги 91805 02.08.2021, ОЗ-2 №90048 11.08.2021 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 1.247% | ДП "ВІННИЦЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПрАТ" КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.16 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-67 до ж/б вул. Букіна,30 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1294.53 | 0.228 | 295.153 | 0.228 | 295.152 | 1283.2603 | 0.23 | 295.1499 | 0.23 | 295.1499 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90083 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91066 01.07.2021, ОЗ-2 90083 13.07.2021 | -0.002 | 0.00214 |  | -0.8706% | ТОВ " ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.17 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-16 до ж/б вул.Соборна,20 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1162.51 | 0.155 | 180.189 | 0.155 | 180.19 | 1124.7386 | 0.16 | 179.9582 | 0.16 | 179.9582 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91073 01.07.2021,Акт вик. робіт послуги 92298 30.06.2021, ОЗ-2 №92298 13.07.2021 | -0.005 | 0.23183 | 0.23083 | -3.249% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.18 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-20 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 897.59 | 0.696 | 624.723 | 0.696 | 624.72 | 892.4569 | 0.7 | 624.7198 | 0.7 | 624.7198 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90087 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91070 01.07.2021, ОЗ-2 №90087 13.07.2021 | -0.004 | 0.00015 |  | -0.5719% | ТОВ "КЕМ ПІВДЕНЬ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.19 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-59 до ж/б вул.Горького 42 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1081.49 | 0.188 | 203.32 | 0.188 | 203.32 | 1070.1053 | 0.19 | 203.32 | 0.19 | 203.32 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91071 01.07.2021,Акт вик. робіт послуги 92464 16.07.2021, ОЗ-2 92464 22.07.2021 | -0.002 | 0 |  | -1.053% | ТОВ"Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.20 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ЗТП-58 до ж/б пр.Перемоги 19 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1265.07 | 0.16 | 202.411 | 0.16 | 202.412 | 1264.4533 | 0.16 | 202.3125 | 0.16 | 202.3125 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91804 01.07.2021,Акт вик. робіт послуги 92299 16.07.2021, ОЗ-2 92299 22.07.2021 | 0 | 0.09947 | 0.09847 | -0.04875% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.21 | Будівництво трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-231 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 900.91 | 0.484 | 436.04 | 0.484 | 436.04 | 908.4125 | 0.48 | 436.038 | 0.48 | 436.038 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90049 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91807 01.07.2021, ОЗ-2 №90049 13.07.2021 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.8328% | ДП "ВІННИЦЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПрАТ" КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на вул. Мельнична с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 399.99 | 1 | 399.99 | 0 | 199.99 | 0 | 0 | 199.3005 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.6895 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на розі вул.Кооперативна та вул.Поперечна с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 783.7 | 1 | 783.7 | 0 | 391.85 | 0 | 0 | 391.1542 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.69583 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1073 від ПС-35/10 "Зарічна" зі встановленням ТП в с. Миколаївка Бериславського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 273.56 | 1 | 273.56 | 1 | 273.56 | 273.4637 | 1 | 273.4637 | 1 | 273.4637 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91187/1 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91187 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 92314 01.07.2021, ОЗ-2 №91187 13.07.2021 | 0 | 0.09634 | 0.09634 | -0.03522% | ТОВ"ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.4 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-1512 від ПС-35/10 "Архангельська" зі встановленням ТП по вул. Перемоги у с. Іванівка Високопільського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 271.49 | 1 | 271.49 | 1 | 271.49 | 271.3983 | 1 | 271.3983 | 1 | 271.3989 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 1/91188 27.07.2021,Акт вик. робіт послуги 2/91188 27.07.2021,Акт вик. робіт послуги 92315 02.08.2021, ОЗ-2 №91188 25.08.2021 | 0 | 0.09167 | 0.09167 | -0.03377% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.5 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Садова та вул. Національна (Орджонікідзе) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 322.32 | 1 | 322.32 | 1 | 322.32 | 320.867 | 1 | 320.867 | 1 | 322.257 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91310/1 19.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91310/2 19.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91798 19.08.2021 | 0 | 1.453 |  | -0.4508% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС"
6.6 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Народна та вул. Нова у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 289.5 | 1 | 289.5 | 1 | 289.5 | 289.2789 | 1 | 289.2789 | 1 | 289.2789 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91308/1 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91308 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 92316 01.07.2021, ОЗ-2 №91308 13.07.2021 | 0 | 0.22109 | 0.22109 | -0.07637% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.7 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Мостова (Радянська) та вул. Довженка (Червоногвардійська) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 189.95 | 1 | 189.95 | 1 | 189.95 | 189.8898 | 1 | 189.8898 | 1 | 189.8898 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91309/1 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91309 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 92317 01.07.2021, ОЗ-2 №91309 13.07.2021 | 0 | 0.06015 | 0.06015 | -0.03167% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.8 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-466 с.Петрівка, Генічеський район | ШТ | Амортизація | 265.88 | 1 | 265.88 | 1 | 265.88 | 265.8475 | 1 | 265.8475 | 1 | 265.8475 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 116 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 1/91505 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 2/91505 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92551 18.08.2021, ОЗ-2 №91505 25.08.2021 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.01222% | ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.9 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-715 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Центральна та пров. Центрального у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 555.41 | 1 | 555.41 | 0 | 277.7 | 0 | 0 | 277.009 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.691 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.10 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-595 с.Павлівка, Генічеський район | ШТ | Амортизація | 224.96 | 1 | 224.96 | 0 | 112.48 | 224.9577 | 1 | 224.9577 | 1 | 224.9577 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 115 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 1/90515 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 2/90515 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92650 18.08.2021, ОЗ-2 №90515 25.08.2021 | -1 | -112.4777 |  | -0.001022% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.11 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-503 с.Жовтневе, Генічеський район | ШТ | Амортизація | 216.26 | 1 | 216.26 | 0 | 108.13 | 216.2577 | 1 | 216.2577 | 1 | 216.2577 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 114 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 1/90516 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 2/90516 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92616 18.08.2021, ОЗ-2 №90516 25.08.2021 | -1 | -108.1277 |  | -0.001064% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.12 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-579 за адресою Генічеський район с.Павлівка | ШТ | Амортизація | 200.04 | 1 | 200.04 | 0 | 100.02 | 197.71 | 1 | 197.71 | 1 | 197.71 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 1/90518 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 2/90518 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92617 18.08.2021, ОЗ-2 №90518 25.08.2021 | -1 | -97.69 |  | -1.165% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.13 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-713 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Комаровська та пров. Фонтанний у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 275.9 | 1 | 275.9 | 0 | 137.95 | 0 | 0 | 137.2515 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.6985 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.14 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-222 за адресою Генічеський район смт.Партизани | ШТ | Амортизація | 250.91 | 1 | 250.91 | 0 | 0 | 248.577 | 1 | 248.577 | 1 | 248.577 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 1/90517 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 2/90517 18.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92619 18.08.2021, ОЗ-2 №90517 25.08.2021 | -1 | -248.577 |  | -0.9298% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.15 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-150/35/10 "Чулаковская" зі встановленням ТП на вул. Степова у с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 328.65 | 1 | 328.65 | 1 | 328.65 | 327.2439 | 1 | 327.2439 | 1 | 328.6338 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91504/1 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91504/2 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 93121 28.08.2021 | 0 | 1.4061 |  | -0.4279% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС"
6.16 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8412 від ПС-35/10 "Привілля" зі встановленням ТП на розі вул. Жовтнева та вул. Медова (Червоноармійська) в с.Хорли Каланчацького району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 224.53 | 1 | 224.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0
6.17 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8544 від ПС-35/10 "Мирна" зі встановленням ТП на вул. Елеваторна в смт.Мирне Каланчацького району Херсонської області для переключення споживачів від ТП-256А | ШТ | Амортизація | 150.77 | 1 | 150.77 | 0 | 75.385 | 0 | 0 | 74.6638 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 0.72117 |  |  | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС"
6.18 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1711 від ПС-35/10 "Н.Миколаївка" зі встановленням ТП між вул. Паркова та вул. Шкільна (Радянська) с.Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 393.77 | 1 | 393.77 | 0 | 196.88 | 392.296 | 1 | 392.296 | 1 | 393.686 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91564/1 23.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91564/2 23.09.2021,Акт вик. робіт послуги 93025 23.09.2021 | -1 | -195.416 |  | -0.3743% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС"
6.19 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1722 від ПС-35/10 "Приморська" зі встановленням ТП на вул. Озерна у с.Озерне Скадовський району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 166.56 | 1 | 166.56 | 1 | 166.56 | 165.0346 | 1 | 165.0346 | 1 | 166.4246 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91566/1 23.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91566/2 23.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91797 23.09.2021 | 0 | 1.5254 |  | -0.9158% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС"
6.20 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1708 від ПС-35/10 "Скадовська" зі встановленням ТП на розі вул. Сергіївська та вул. Віталія Бєлікова у м.Скадовськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 291.43 | 1 | 291.43 | 0.5 | 145.71 | 289.9973 | 1 | 289.9973 | 1 | 287.3322 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 91567/2 23.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91567/3 23.09.2021,Акт вик. робіт послуги 93032 23.09.2021 | -0.5 | -144.2873 |  | -0.4916% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС"
6.21 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3121 від ПС-35/6 кВ “Очистные сооружения” зі встановленням ТП на розі вул. Геологів та вул.Теплична у с.Геологів, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 285.33 | 1 | 285.33 | 0.5 | 142.66 | 0 | 0 | 141.9655 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0.5 | 0.6945 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.22 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-2311 з встановленням нового ТП-10/0,4 для переключення споживачів від безгоспного ЗТП-614А на вул. Сікалка у смт. Антонівка м.Херсон | ШТ | Амортизація | 760.96 | 1 | 760.96 | 1 | 760.96 | 0 | 0 | 379.784 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 381.176 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.23 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Зелена в смт. Зеленівка, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 406.29 | 1 | 406.29 | 1 | 406.29 | 404.893 | 1 | 404.893 | 1 | 404.863 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90523/2 24.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90523/3 24.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90523/4 24.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90523/5 24.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90880 24.09.2021 | 0 | 1.397 |  | -0.3438% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.24 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Лермонтова в смт. Зеленівка, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 297.73 | 1 | 297.73 | 1 | 297.73 | 296.343 | 1 | 296.343 | 1 | 296.449 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 90522/2 24.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90522/3 24.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90886 24.09.2021 | 0 | 1.387 |  | -0.4659% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.25 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2311 ПС-35/6 "Киндийская" зі встановленням ТП на розі вул. 1-го Травня та пров. Дружби у смт. Антонівка м.Херсон | ШТ | Амортизація | 1099.62 | 1 | 1099.62 | 1 | 1099.62 | 0 | 0 | 549.1125 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 550.5075 |  |  | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.1 | Реконструкція КТП-44 Берислав з заміною шафи КТП в с. Веселе, Бериславського р-ну, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 183.65 | 1 | 183.65 | 1 | 183.65 | 0 | 0 | 122.8508 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 60.7992 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРАТ "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРАТ"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.2 | Реконструкція КТП-506 Берислав з заміною шафи КТП в м. Берислав, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 139.2 | 1 | 139.2 | 1 | 139.2 | 0 | 0 | 93.5738 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 45.6262 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ"Укрпрофіт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.3 | Реконструкція КТП-26 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського р-ну, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 110.97 | 1 | 110.97 | 1 | 110.97 | 136.654 | 1 | 136.654 | 0 | 138.1804 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93079 27.09.2021 | 0 | -25.6839 |  | 23.14% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.4 | Реконструкція КТП-94 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського р-ну, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 155.61 | 1 | 155.61 | 1 | 155.61 | 0 | 0 | 107.2703 | 0 | 120.3482 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 92278 27.09.2021, №116 09.08.2021 | 1 | 48.3397 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.5 | Реконструкція КТП-243 з заміною шафи КТП в с. Рівне, Генічеського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 129.21 | 1 | 129.21 | 1 | 129.21 | 0 | 0 | 91.7032 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 37.5068 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.6 | Реконструкція КТП-193 з заміною шафи КТП в смт. Нижні Сірогози району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 110.02 | 1 | 110.02 | 1 | 110.02 | 0 | 0 | 88.9004 | 0 | 102.91 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 92349 27.09.2021, №432 17.08.2021 | 1 | 21.1196 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.7 | Реконструкція КТП-39 з заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка, Нововоронцовського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 123.87 | 1 | 123.87 | 1 | 123.87 | 0 | 0 | 90.5731 | 0 | 92.2309 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 92051 27.09.2021, 16/3836 30.07.2021 | 1 | 33.2969 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.8 | Реконструкція КТП-327 з заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка, Нововоронцовського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 140.47 | 1 | 140.47 | 1 | 140.47 | 0 | 0 | 94.9549 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 45.5151 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.9 | Реконструкція КТП-41 з заміною шафи КТП в с.Праві Саги, Олешківського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 173.25 | 1 | 173.25 | 1 | 173.25 | 0 | 0 | 104.1826 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 69.0674 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.10 | Реконструкція КТП-757 з заміною шафи КТП в м.Скадовськ, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 142.26 | 1 | 142.26 | 1 | 142.26 | 0 | 0 | 86.6581 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 55.6019 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.11 | Реконструкція КТП-975 з заміною шафи КТП в сел. Приозерне м. Херсон | ШТ | Амортизація | 189.25 | 1 | 189.25 | 1 | 189.25 | 0 | 0 | 137.3692 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 51.8808 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРАТ "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРАТ"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.12 | Реконструкція КТП-116 з заміною шафи КТП в смт. Чаплинка, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 167.18 | 1 | 167.18 | 1 | 167.18 | 0 | 0 | 79.063 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 88.117 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРАТ "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.13 | Реконструкція КТП-51 з заміною шафи КТП в м. Херсон | ШТ | Амортизація | 1128.09 | 1 | 1128.09 | 1 | 1128.09 | 0 | 0 | 600.5795 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 527.5105 |  |  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"БУДМАРКЕТ ГРУП",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ"Укрпрофіт",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1071 від ПС-35/10 "Зарічна" в с.Бургунка Бериславського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 494.142 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89803/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89803/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92052 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1013 від ПС 35/10 "Високівська" в с.Чайкино Бериславського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 493.903 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89801/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89801/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92054 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" в м. Берислав Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 493.69 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89800/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89800/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92055 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатська" в с.Новодмитрівка Іванівського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 493.771 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89804/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89804/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92056 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС-35/10 "Великі Копані" в с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 493.762 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89806/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89806/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91801 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 492.72 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89837/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89837/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91800 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.7 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-454 від ПС-35/10 "Степна" Іванівського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 493.741 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89805/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89805/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92057 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.8 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-154/35/10 "Бериславська" Бериславського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 492.5229 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89832/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89832/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92058 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10 "Ж.Порт" Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 246.805 | 1 | 246.805 | 1 | 493.547 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89802/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89802/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91799 22.09.2021 | 0 | 248.195 |  | -50.14% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.10 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-611 від ПС-154/35/10 "Новотроїцька" Новотроїцького району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 493.883 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89833/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89833/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92059 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.11 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-901 від ПС-35/10 "Рибопитомник" Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.611 | 1 | 493.611 | 1 | 494.053 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89799/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89799/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91803 22.09.2021 | 0 | 1.389 |  | -0.2806% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.12 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчак" Каланчацького району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 246.805 | 1 | 246.805 | 1 | 493.751 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89836/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89836/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91802 22.09.2021 | 0 | 248.195 |  | -50.14% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.13 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8763 від ПС-35/10 "Н.Київка" Каланчацького району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 495 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89835 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91847 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.14 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/10 "Кіндійська" м. Херсон Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 493.761 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89834/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89834/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91846 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.15 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-891 від ПС-35/10 "Гладковка" Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 493.61 | 1 | 493.61 | 1 | 493.472 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 89831/2 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 89831/3 22.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91873 22.09.2021 | 0 | 1.39 |  | -0.2808% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
9.1 | Реконструкція ЗТП-115 до ПЛ-6кВ ф-85 ПС-35/10/6 Каховка із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 385.68 | 1 | 385.68 | 1 | 385.68 | 207.2641 | 1 | 207.2641 | 0 | 207.2641 | Амортизація | № : 1407 27.09.2021 | 0 | 178.4159 |  | -46.26% | ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.2 | Реконструкція ЗТП-42 до ЗТП-44 Ф-96 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 378.31 | 1 | 378.31 | 1 | 378.31 | 238.7789 | 1 | 238.7789 | 0 | 376.53 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 92279 27.09.2021, №1354 17.08.2021, №1356 17.08.2021 | 0 | 139.5311 |  | -36.88% | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.3 | Реконструкція ЗТП-43 до ЗТП-45 Ф-96 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 366.87 | 1 | 366.87 | 1 | 366.87 | 237.1039 | 1 | 237.1039 | 1 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 92281 27.09.2021 | 0 | 129.7661 |  | -35.37% | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.4 | Реконструкція ЗТП-540 до ЗТП 38 Ф-96 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 370.87 | 1 | 370.87 | 1 | 370.87 | 228.6376 | 1 | 228.6376 | 1 | 182.07 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 92282 10.09.2021, №1355 17.08.2021 | 0 | 142.2324 |  | -38.35% | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.5 | Реконструкція ЗТП-536 до ЗТП-538 І секція Ф-535 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 356.5 | 1 | 356.5 | 1 | 356.5 | 0 | 0 | 236.7095 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 119.7905 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.6 | Реконструкція ЗТП-527 до ЗТП-526 ІІ секція із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 354.57 | 1 | 354.57 | 1 | 354.57 | 0 | 0 | 231.8147 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 122.7553 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.7 | Реконструкція ЗТП-824 до ЗТП-823 І секція Ф-3304 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 281.834 | 2 | 563.668 | 2 | 563.668 | 0 | 0 | 423.4396 | 0 | 0 | Амортизація |  | 2 | 140.2284 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.8 | Реконструкція РП Микон у м. Херсоні | ШТ | Амортизація | 218.98 | 1 | 218.98 | 1 | 218.98 | 0 | 0 | 196.6284 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 22.3516 |  |  | ПРАТ"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.9 | Реконструкція РП-Мост - заміна комірки № 14 у м.Херсоні | ШТ | Амортизація | 339.72 | 1 | 339.72 | 1 | 339.72 | 0 | 0 | 166.2944 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 173.4256 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ "ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ УКРАЇНИ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10.1 | Реконструкція ЗТП-141 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 31.09 | 1 | 31.09 | 1 | 31.09 | 0 | 0 | 21.8463 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93125 27.09.2021 | 1 | 9.2437 |  |  | ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
10.2 | Реконструкція ЗТП-336 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 30.72 | 1 | 30.72 | 1 | 30.72 | 0 | 0 | 21.8463 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93126 27.09.2021 | 1 | 8.8737 |  |  | ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
10.3 | Реконструкція ЗТП-340 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 29.73 | 2 | 59.46 | 2 | 59.46 | 0 | 0 | 43.5041 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93030 27.09.2021 | 2 | 15.9559 |  |  | ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
10.4 | Реконструкція ЗТП-536 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 30.19 | 2 | 60.38 | 2 | 60.38 | 0 | 0 | 43.5131 | 0 | 0 | Амортизація |  | 2 | 16.8669 |  |  | ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
10.5 | Реконструкція ЗТП-913 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 29.49 | 2 | 58.99 | 2 | 58.99 | 0 | 0 | 39.3598 | 0 | 0 | Амортизація |  | 2 | 19.6302 |  |  | ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"
10.6 | Реконструкція ЗТП-419 у м. Херсоні | ШТ | Амортизація | 35.32 | 1 | 35.32 | 1 | 35.32 | 0 | 0 | 22.0502 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 13.2698 |  |  | ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.1 | Реконструкція ЗТП-808Б із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в с.Чорнобаївка, Білозерсокого району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 131.6 | 1 | 131.6 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 56.4576 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 9.3424 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.2 | Реконструкція ЗТП-042 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 145.14 | 1 | 145.14 | 1 | 145.14 | 0 | 0 | 71.9659 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 73.1741 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Гудвіл",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.3 | Реконструкція ЗТП-01 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 141.05 | 1 | 141.05 | 0 | 70.525 | 0 | 0 | 60.5775 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 9.9475 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.4 | Реконструкція ЗТП-04 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 126.14 | 1 | 126.14 | 0 | 63.07 | 0 | 0 | 56.6144 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 6.4556 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.5 | Реконструкція ЗТП-220 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Херсонської області | ШТ | Амортизація | 51.42 | 1 | 51.42 | 1 | 51.42 | 0 | 0 | 11.7992 | 0 | 14.8509 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93155 27.09.2021, №71 02.07.2021 | 1 | 39.6208 |  |  | ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.6 | Реконструкція ЗТП-1154 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Херсонської області | ШТ | Амортизація | 125.55 | 1 | 125.55 | 1 | 125.55 | 0 | 0 | 64.8424 | 0 | 3.35 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 92351 27.09.2021, №147 13.07.2021 | 1 | 60.7076 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.7 | Реконструкція ЗТП-734 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Херсонської області | ШТ | Амортизація | 79.78 | 1 | 79.78 | 1 | 79.78 | 0 | 0 | 73.7065 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93189 27.09.2021 | 1 | 6.0735 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.8 | Реконструкція ЗТП-3 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 153.66 | 1 | 153.66 | 1 | 153.66 | 0 | 0 | 93.5255 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93195 10.09.2021 | 1 | 60.1345 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.9 | Реконструкція ЗТП-115 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 131.83 | 1 | 131.83 | 1 | 131.83 | 0 | 0 | 67.0757 | 0 | 12.65 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93081 27.09.2021, №1358 17.08.2021 | 1 | 64.7543 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.10 | Реконструкція ЗТП-64 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 123.65 | 1 | 123.65 | 1 | 123.65 | 0 | 0 | 60.4865 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93083 27.09.2021 | 1 | 63.1635 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.11 | Реконструкція ЗТП-27 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 158.86 | 1 | 158.86 | 1 | 158.86 | 0 | 0 | 87.052 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93082 10.09.2021 | 1 | 71.808 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.12 | Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 134.64 | 1 | 134.64 | 1 | 134.64 | 0 | 0 | 74.0769 | 0 | 59.129 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93193 10.09.2021 | 1 | 60.563 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.13 | Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 147.09 | 1 | 147.09 | 1 | 147.09 | 0 | 0 | 73.7776 | 0 | 0 | Амортизація |  | 1 | 73.3124 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.14 | Реконструкція ЗТП-18 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 135.9 | 1 | 135.9 | 1 | 135.9 | 0 | 0 | 78.3342 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93181 10.09.2021 | 1 | 57.5658 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.15 | Реконструкція ЗТП-15 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 139.37 | 1 | 139.37 | 1 | 139.37 | 0 | 0 | 67.2145 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93186 10.09.2021 | 1 | 72.1555 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.16 | Реконструкція ЗТП-11 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 138 | 1 | 138 | 1 | 138 | 0 | 0 | 64.7402 | 0 | 1.39 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 93196 10.09.2021 | 1 | 73.2598 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.17 | Реконструкція ЗТП-6 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 157.3 | 1 | 157.3 | 1 | 157.3 | 0 | 0 | 84.0733 | 0 | 37.88 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 92350 10.09.2021, №623 09.08.2021 | 1 | 73.2267 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.18 | Реконструкція ЗТП-10 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки Херсонської області | ШТ | Амортизація | 124.37 | 1 | 124.37 | 1 | 124.37 | 0 | 0 | 68.1813 | 0 | 20.2 | Амортизація | №2736 30.07.2021 | 1 | 56.1887 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.19 | Реконструкція ЗТП-7 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки Херсонської області | ШТ | Амортизація | 132.25 | 1 | 132.25 | 1 | 132.25 | 0 | 0 | 69.0791 | 0 | 19.57 | Амортизація | №2734 30.07.2021 | 1 | 63.1709 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.20 | Реконструкція ЗТП-4 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Скадовськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 204.55 | 1 | 204.55 | 0 | 102.275 | 0 | 0 | 88.5354 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 13.7396 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Гудвіл",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.21 | Реконструкція ЗТП-729 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон | ШТ | Амортизація | 114.05 | 1 | 114.05 | 0 | 57.025 | 0 | 0 | 79.2551 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | -22.2301 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.22 | Реконструкція ЗТП-9 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон | ШТ | Амортизація | 77.92 | 1 | 77.92 | 0 | 38.96 | 0 | 0 | 57.168 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | -18.208 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.23 | Реконструкція РП-Чорноморський із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 110.6 | 1 | 110.6 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 62.0233 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | -6.7233 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
11.24 | Реконструкція ЗТП-93 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон | ШТ | Амортизація | 102.78 | 1 | 102.78 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 59.9931 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | -8.6031 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
12.1 | Реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино" з заміною високовольтних вводів 150 кВ силового трансформатора 1Т | ПОСЛУГА | Амортизація | 1102.25 | 1 | 1102.25 | 1 | 1102.25 | 0 | 0 | 802.5 | 0 | 803.89 | Амортизація | ,Акт вик. робіт послуги 91845 27.09.2021, ОЗ-2 348/09 30.09.2021 | 1 | 299.75 |  |  | ТОВ "Автоформула Центр"
12.2 | Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Нова” з встановленням ДГР-35. | ШТ | Амортизація | 2974.68 | 1 | 2974.68 | 0 | 1487.34 | 0 | 0 | 1416.665 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | 70.675 |  |  | ТОВ "Електра"
12.3 | Реконструкція ПС-150/35/10кВ “Виноградово” з заміною комірок КРУН-10кВ на КРПЗ-10кВ в межах с. Виноградове, Олешківського р-ну, Херсонської обл. | ШТ | Амортизація | 12234.24 | 1 | 12234.24 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 8055 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | -5055 |  |  | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
12.4 | Реконструкція ПС 150/35/6 кВ "Никольская" з заміною акумуляторної батареї 84А/Ч | ШТ | Амортизація | 534.35 | 1 | 534.35 | 1 | 534.35 | 297.33 | 1 | 297.33 | 1 | 298.72 | Амортизація | 207/03 від 14.04.2021, 207/03 від 28.09.2021 | 0 | 237.02 | 237.02 | -44.36% | ТОВ "ЕС ЕНЕРДЖІ"
13.1 | Реконструкція ВРП-35 ПС 35/10 кВ “Генічеська”в м.Генічеськ, Херсонської обл | ШТ | Прибуток | 10433.56 | 1 | 10433.56 | 0 | 5216.78 | 0 | 0 | 5179.164 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 37.616 |  |  | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
13.2 | Реконструкція ПС-35/6кВ „Консервная” з заміною силового тр-ра 1Т 10 МВ*А. | ШТ | Прибуток | 8350.05 | 1 | 8350.05 | 1 | 8350.05 | 8273.335 | 1 | 8273.335 | 1 | 8274.72 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 91844 23.08.2021, №207/08 31.08.2021 | 0 | 76.715 |  | -0.9187% | ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС"
13.3 | Реконструкція ПС 35/10кВ “Счастливцево” з заміною комірок 10 кВ з масляними вимикачами на комірки 10 кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА та забезпечення засобами телемеханіки і зв’язку, в с. Щасливцеве, Генічеського р-ну, Херсонської обл. | ШТ | Прибуток | 3887.85 | 1 | 3887.85 | 0 | 971.958 | 0 | 0 | 971.6135 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 0.34453 |  |  | ТОВ "Електра"
13.4 | Реконструкція ПС 35 кВ “Голопристанская” з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами, з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА. | ШТ | Прибуток | 9171.01 | 1 | 9171.01 | 0 | 6114 | 6096.401 | 1 | 6096.401 | 0 | 0 | Прибуток |  | -1 | 17.599 |  | -33.53% | ТОВ "Електра"
13.5 | ПС 35/10кВ «Благодатская».Реконструкція з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-483 та Л-482 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком | ШТ | Прибуток | 2265.2 | 1 | 2265.2 | 1 | 2265.2 | 2263.3333 | 1 | 2263.3333 | 1 | 2264.7233 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 91167/1 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91167/2 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91872 28.08.2021 | 0 | 1.8667 |  | -0.08241% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
13.6 | ПС 35/10кВ «Антоновская».Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком | ШТ | Прибуток | 2040.72 | 1 | 2040.72 | 1 | 2040.72 | 2024.9353 | 1 | 2024.9353 | 1 | 2022.1628 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 90997/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90997/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90997/4 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90997/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91466 27.09.2021 | 0 | 15.7847 |  | -0.7735% | ТОВ "Електра"
13.7 | ПС 35/10кВ «Восточная».Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. " | ШТ | Прибуток | 1344.54 | 1 | 1344.54 | 1 | 1344.54 | 1343.0833 | 1 | 1343.0833 | 1 | 1343.0833 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 91275/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91275/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91275/4 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91275/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92063 27.09.2021 | 0 | 1.4567 |  | -0.1083% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
13.8 | ПС 35/10кВ «Днепряны». Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком." | ШТ | Прибуток | 1713.42 | 1 | 1713.42 | 1 | 1713.42 | 1641.6646 | 1 | 1641.6646 | 1 | 1642.1989 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 90995/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90995/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90995/4 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90995/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91530 27.09.2021 | 0 | 71.7554 |  | -4.188% | ТОВ "Електра"
13.9 | ПС 35/10кВ «Приволье».Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком | ШТ | Прибуток | 1469.74 | 1 | 1469.74 | 1 | 1469.74 | 0 | 0 | 734.1667 | 1 | 1468.8376 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 91274/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91274/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91274/4 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91274/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92064 27.09.2021 | 1 | 735.5733 |  |  | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
13.10 | Реконструкція ПС 35/10кВ “Стрелковое” з заміною комірок 10 кВ з масляними вимикачами на комірки 10 кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА та забезпечення засобами телемеханіки і зв’язку, в с. Стрілкове, Генічеського р-ну, Херсонської обл. | ШТ | Прибуток | 6002.34 | 1 | 6002.34 | 0 | 1500.583 | 0 | 0 | 1499.484 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 1.099 |  |  | ТОВ "Електра"
13.11 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів МВ-35-Молодежная на шафу РШ-15МЛ або аналог | ШТ | Прибуток | 263.54 | 1 | 263.54 | 1 | 263.54 | 259.7217 | 1 | 259.7217 | 1 | 259.7217 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91069 11.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91215 31.05.2021, ОЗ-2 №91215 15.06.2021 | 0 | 3.8183 |  | -1.449% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.12 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 2Т (1 компл) на шафу РШ-13М або аналог | ШТ | Прибуток | 303.54 | 1 | 303.54 | 1 | 303.54 | 293.0558 | 1 | 293.0558 | 1 | 293.0558 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91573 31.05.2021,Акт вик. робіт послуги 92119 11.06.2021, ОЗ-2 №91573 15.06.2021 | 0 | 10.4842 |  | -3.454% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.13 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог. | ШТ | Прибуток | 295.8 | 2 | 591.6 | 2 | 591.6 | 284.8617 | 2 | 569.7233 | 2 | 569.7233 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91127 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91465 06.07.2021, ОЗ-2 №91127 13.07.2021 | 0 | 21.8767 |  | -3.698% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.14 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Новороссийская (Скадовські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог. | ШТ | Прибуток | 295.187 | 2 | 590.374 | 2 | 590.374 | 291.5279 | 2 | 583.0558 | 2 | 583.0558 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91166 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91464 06.07.2021, ОЗ-2№91166 13.07.2021 | 0 | 7.3182 |  | -1.24% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.15 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Порт (Н.Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т (2 комплекти) на шафи РШ-13М або аналог. | ШТ | Прибуток | 297.705 | 2 | 595.41 | 2 | 595.41 | 286.097 | 2 | 572.1941 | 2 | 572.1941 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91833/1 28.07.2021,Акт вик. робіт послуги 91833/2 28.07.2021,Акт вик. робіт послуги 92065 02.08.2021, ОЗ-2 №91833 25.08.2021 | 0 | 23.2159 |  | -3.899% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.16 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог. | ШТ | Прибуток | 288.48 | 2 | 576.96 | 2 | 576.96 | 271.2623 | 2 | 542.5245 | 2 | 542.5245 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91463 06.07.2021,Акт вик. робіт послуги 91506 30.06.2021, ОЗ-2 №91506 13.07.2021 | 0 | 34.4355 |  | -5.968% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.17 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог | ШТ | Прибуток | 295.875 | 2 | 591.75 | 2 | 591.75 | 284.0835 | 2 | 568.1671 | 2 | 568.1671 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91128 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91462 06.07.2021, ОЗ-2 №91128 13.07.2021 | 0 | 23.583 |  | -3.985% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.18 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Тавричанка (Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Прибуток | 457.404 | 1 | 457.404 | 1 | 457.404 | 456 | 1 | 456 | 1 | 457.39 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91186/1 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91186/2 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92067 28.08.2021 | 0 | 1.404 |  | -0.3069% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
13.19 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Шевченко (Чаплинські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з встановленням комплекту охоронної сигналізації. | ШТ | Прибуток | 398.72 | 1 | 398.72 | 1 | 398.72 | 361.3333 | 1 | 361.3333 | 1 | 362.7233 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91839/1 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 91839/2 28.08.2021,Акт вик. робіт послуги 92285 28.08.2021 | 0 | 37.3867 |  | -9.377% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
13.20 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ретранслятор (Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Прибуток | 377.4 | 1 | 377.4 | 1 | 377.4 | 377.39 | 1 | 377.39 | 1 | 377.39 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 90993 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91430 06.07.2021, ОЗ-2 №90993 13.07.2021 | 0 | 0.01 |  | -0.00265% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.21 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Строгановка (Чаплинські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Прибуток | 376.05 | 1 | 376.05 | 1 | 376.05 | 375.9733 | 1 | 375.9733 | 1 | 375.9733 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 90994 30.06.2021,Акт вик. робіт послуги 91458 06.07.2021, ОЗ-2 №90994 13.07.2021 | 0 | 0.07667 |  | -0.02039% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.22 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Днепряне (Н.Каховські РЕМ).Заміна комплекту захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з дооснащенням комплексу охоронної сигналізації | ШТ | Прибуток | 1825.19 | 1 | 1825.19 | 1 | 1825.19 | 0 | 0 | 366.6692 | 1 | 366.6692 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 1/92296 27.07.2021,Акт вик. робіт послуги 92296 27.07.2021,Акт вик. робіт послуги 91067 02.08.2021, №92296 25.08.2021 | 1 | 1458.5208 |  |  | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.23 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Лесная» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-1907 та Л-1905 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | ШТ | Прибуток | 1921.41 | 1 | 1921.41 | 0 | 960.705 | 1919.4007 | 1 | 1919.4007 | 1 | 1919.4007 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 91766/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91766/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91766/4 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91766/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92757 27.09.2021 | -1 | -958.6957 |  | -0.1046% | ТОВ "Електра"
13.24 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Раденская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-2002 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | ШТ | Прибуток | 1982.61 | 1 | 1982.61 | 0 | 991.305 | 1981.0617 | 1 | 1981.0617 | 0 | 1981.06 | Прибуток | акт вик.робіт послуги 91620 27.09.2021, ОЗ-2 91620 від 30.09.2021 | -1 | -989.7567 |  | -0.0781% | ТОВ "Електра"
13.25 | Реконструкція ПС 35/10кВ “Геническая” з заміною комірок 10 кВ з масляними вимикачами на комірки 10 кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА та забезпечення засобами телемеханіки і зв’язку, в м. Генічеськ, Херсонської обл. | ШТ | Прибуток | 8706.38 | 1 | 8706.38 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | -850 |  |  | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
13.26 | Реконструкція ПС 35/10кВ «В.Дружина» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-875 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | ШТ | Прибуток | 2027.09 | 1 | 2027.09 | 0 | 1013.54 | 0 | 0 | 1012.218 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 1.322 |  |  | ТОВ "Електра"
13.27 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Степная» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-454 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | ШТ | Прибуток | 2131.91 | 1 | 2131.91 | 0 | 1065.953 | 2130.38 | 1 | 2130.38 | 1 | 2130.975 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 91765/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91765/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91765/4 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91765/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92697 27.09.2021 | -1 | -1064.427 |  | -0.07177% | ТОВ "Електра"
13.28 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Камышанская» з заміною комірки 10кВ з масляним вимикачем на комірку 10кВ з вакуумним вимикачем Л-3608 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА | ШТ | Прибуток | 1189.77 | 1 | 1189.77 | 0 | 594.885 | 0 | 0 | 594.1914 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 0.69358 |  |  | ТОВ "Електра"
13.29 | Реконструкція ПС 35/10кВ “Дарьевская” з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-556, Л-552, Л-555, секційної, вводу-10-1Т, заміну комірок 2СШ-10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА та забезпечення засобами телемеханіки і зв’язку | ШТ | Прибуток | 5873.66 | 1 | 5873.66 | 0 | 978.943 | 5826.6667 | 1 | 5826.6667 | 1 | 5813.2925 | Прибуток | Акт вик. робіт послуги 91460 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91568/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91568/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91568/3/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91568/4 27.09.2021 | -1 | -4847.7237 |  | -0.8001% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
13.30 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Основа» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-83 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком | ШТ | Амортизація | 1225.2 | 1 | 1225.2 | 0 | 612.6 | 0 | 0 | 615.2822 | 0 | 0 | Амортизація |  | 0 | -2.6822 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Електра",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
13.31 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Киевская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8763 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | ШТ | Прибуток | 1793.72 | 1 | 1793.72 | 1 | 1793.72 | 1795.7073 | 1 | 1795.7073 | 1 | 1792.75 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 91767/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91767/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91767/4 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91767/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 93127 27.09.2021 | 0 | -1.9873 |  | 0.1108% | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Електра",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
13.32 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Каланчацкая» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-8303 та Л-8305 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА з телемеханізацією та зв'язком. | ШТ | Прибуток | 2624.43 | 1 | 2624.43 | 1 | 2624.43 | 2622.9359 | 1 | 2622.9359 | 0 | 2624.33 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 91459 27.09.2021, ОЗ-2 91572 30.09.2021 | 0 | 1.4941 |  | -0.05693% | ТОВ "Електра"
13.33 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Белозерская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | ШТ | Прибуток | 626.31 | 1 | 626.31 | 1 | 626.31 | 624.9158 | 1 | 624.9158 | 1 | 625.4259 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 91216/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91216/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91216/4 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91216/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 92066 27.09.2021, ОЗ-2 91216 30.09.2021 | 0 | 1.3942 |  | -0.2226% | ТОВ "Електра"
13.34 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Гладковка» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-891 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | ШТ | Прибуток | 2000.72 | 1 | 2000.72 | 0 | 1000.36 | 1958.332 | 1 | 1958.332 | 1 | 1959.137 | Прибуток | ,Акт вик. робіт послуги 90996/2 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90996/3 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90996/4 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 90996/5 27.09.2021,Акт вик. робіт послуги 91534 27.09.2021 | -1 | -957.972 |  | -2.119% | ТОВ "Електра"
13.35 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Збурьевка» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА. | ШТ | Прибуток | 3502.9 | 1 | 3502.9 | 0 | 1751.45 | 0 | 0 | 1750.7445 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 0.7055 |  |  | ТОВ "Електра"
14.1 | Розробка ПКД. Реконструкція ПС 35/10кВ ”Щасливцево” з встановленням УКРП-10. | ШТ | Прибуток | 33.53 | 1 | 33.53 | 0 | 16.765 | 0 | 0 | 16.7628 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 0.0022 |  |  | ТОВ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.2 | Розробка ПКД. Реконструкція ПС 35/10кВ ”Н.Серогозская” з встановленням УКРП-10. | ШТ | Прибуток | 33.53 | 1 | 33.53 | 0 | 16.765 | 0 | 0 | 16.7628 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 0.0022 |  |  | ТОВ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.3 | Розробка ПКД: Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА. | ШТ | Амортизація | 230.18 | 1 | 230.18 | 0 | 115.09 | 166.6667 | 1 | 166.6667 | 1 | 166.6667 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 113 05.08.2021 | -1 | -51.5767 | 63.5134 | -27.59% | ТОВ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.4 | Розробка ПКД: Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Промишленная» з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА. | ШТ | Амортизація | 230.18 | 1 | 230.18 | 0 | 115.09 | 219.9999 | 1 | 219.9999 | 1 | 219.9999 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 112 05.08.2021 | -1 | -104.9099 | 10.1801 | -4.423% | ТОВ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.5 | Розробка ПКД: РЗА комірки “Л-64” РП 150 кВ “Каховська ГЕС” | ШТ | Прибуток | 150.64 | 1 | 150.64 | 0 | 75.32 | 0 | 0 | 69.6651 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 5.6549 |  |  | ТОВ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.6 | Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Геническая”-“Генгорка” | ШТ | Прибуток | 24.42 | 9.351 | 228.351 | 9.351 | 228.38 | 0 | 0 | 119.894 | 0 | 0 | Прибуток |  | 9.351 | 108.486 |  |  | ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
14.7 | Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Генгорка” - “Счастливцево” | КМ | Прибуток | 20.07 | 8.94 | 179.426 | 8.94 | 179.44 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | Прибуток |  | 8.94 | 85.24 |  |  | ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
14.8 | Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Счастливцево” - “Стрелковое” | КМ | Прибуток | 22.271 | 17.7 | 394.197 | 17.7 | 394.2 | 0 | 0 | 206.9545 | 0 | 0 | Прибуток |  | 17.7 | 187.2455 |  |  | ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
Усього за розділом 1: | [5 empty] | 269424.399 |  | 201157.838 |  |  | 189183.8823 |  | 113815.0333 |  |  |  | 11973.9557 | 315.6488
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії:
1 | Лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом ЛУЗОД | ШТ | Прибуток | 117 | 24 | 2808 | 24 | 2808 | 115 | 12 | 1380 | 0 | 0 | Прибуток |  | 12 | 1428 |  | -1.709% | ТОВ"Комплектенергопоставка"
2 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | Прибуток | 0.649 | 2800 | 1817.54 | 2700 | 1752.597 | 0 | 0 | 1166 | 2287 | 1486.55 | Прибуток | Введення експл. лічільн 618810/076 21.05.2021,Введення експл. лічільн 618811/076 21.05.2021,Введення експл. лічільн 618814/076 21.05.2021,Введення експл. лічільн 618920/075 24.05.2021,Введення експл. лічільн 619154/052 27.05.2021,Введення експл. лічільн 619155/052 27.05.2021,Введення експл. лічільн 619156/052 27.05.2021,Введення експл. лічільн 619158/052 27.05.2021,Введення експл. лічільн 619193/041 21.05.2021,Введення експл. лічільн 619194/041 21.05.2021,Введення експл. лічільн 619571/038 28.05.2021,Введення експл. лічільн 619572/038 28.05.2021,Введення експл. лічільн 619652/038 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619653/038 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619654/038 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619673/076 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619674/076 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619729/041 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619730/041 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619735/070 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619736/070 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619742/038 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619816/078 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619817/078 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619867/039 31.05.2021,Введення експл. лічільн 619949/075 27.05.2021,Введення експл. лічільн 619950/075 27.05.2021,Введення експл. лічільн 620482/079 31.05.2021,Введення експл. лічільн 620483/079 31.05.2021,Введення експл. лічільн 620484/079 31.05.2021,Введення експл. лічільн 620485/079 31.05.2021,Введення експл. лічільн 620521/075 08.06.2021,Введення експл. лічільн 620522/075 08.06.2021,Введення експл. лічільн 620787/076 08.06.2021,Введення експл. лічільн 620788/076 08.06.2021,Введення експл. лічільн 620791/076 08.06.2021,Введення експл. лічільн 620825/041 11.06.2021,Введення експл. лічільн 620826/041 11.06.2021,Введення експл. лічільн 621056/075 16.06.2021,Введення експл. лічільн 621057/075 16.06.2021,Введення експл. лічільн 621227/039 12.06.2021,Введення експл. лічільн 621558/038 18.06.2021,Введення експл. лічільн 621559/038 18.06.2021,Введення експл. лічільн 621655/038 30.06.2021,Введення експл. лічільн 621656/038 30.06.2021,Введення експл. лічільн 621699/078 30.06.2021,Введення експл. лічільн 621700/078 30.06.2021,Введення експл. лічільн 621799/070 29.06.2021,Введення експл. лічільн 621800/070 29.06.2021,Введення експл. лічільн 621823/038 30.06.2021,Введення експл. лічільн 621824/038 30.06.2021,Введення експл. лічільн 621940/070 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622005/052 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622006/052 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622007/052 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622008/052 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622133/041 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622134/041 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622221/075 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622222/075 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622223/075 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622265/076 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622266/076 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622269/076 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622281/041 18.06.2021,Введення експл. лічільн 622282/041 18.06.2021,Введення експл. лічільн 622576/039 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622577/039 30.06.2021,Введення експл. лічільн 622730/043 09.06.2021,Введення експл. лічільн 623184/075 13.07.2021,Введення експл. лічільн 623185/075 13.07.2021,Введення експл. лічільн 623186/075 13.07.2021,Введення експл. лічільн 623210/079 30.06.2021,Введення експл. лічільн 623211/079 30.06.2021,Введення експл. лічільн 623329/041 09.07.2021,Введення експл. лічільн 623330/041 09.07.2021,Введення експл. лічільн 623814/041 16.07.2021,Введення експл. лічільн 623815/041 16.07.2021,Введення експл. лічільн 624088/039 17.07.2021,Введення експл. лічільн 624113/041 23.07.2021,Введення експл. лічільн 624176/070 15.07.2021,Введення експл. лічільн 624177/070 15.07.2021,Введення експл. лічільн 624178/070 15.07.2021,Введення експл. лічільн 624431/041 28.07.2021,Введення експл. лічільн 624432/041 28.07.2021,Введення експл. лічільн 624670/038 30.07.2021,Введення експл. лічільн 624671/038 30.07.2021,Введення експл. лічільн 624701/070 30.07.2021,Введення експл. лічільн 624702/070 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625077/079 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625078/079 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625079/079 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625133/075 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625134/075 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625321/078 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625322/078 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625546/038 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625547/038 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625595/039 31.07.2021,Введення експл. лічільн 625701/076 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625702/076 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625819/054 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625824/052 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625825/052 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625826/052 30.07.2021,Введення експл. лічільн 625827/052 30.07.2021,Введення експл. лічільн 626329/041 09.08.2021,Введення експл. лічільн 626330/041 09.08.2021,Введення експл. лічільн 626354/041 13.08.2021,Введення експл. лічільн 626355/041 13.08.2021,Введення експл. лічільн 626856/038 20.08.2021,Введення експл. лічільн 626857/038 20.08.2021,Введення експл. лічільн 627146/041 28.08.2021,Введення експл. лічільн 627265/078 18.08.2021,Введення експл. лічільн 627266/078 18.08.2021,Введення експл. лічільн 627321/070 28.08.2021,Введення експл. лічільн 627322/070 28.08.2021,Введення експл. лічільн 627323/070 28.08.2021,Введення експл. лічільн 627393/075 31.08.2021,Введення експл. лічільн 627394/075 31.08.2021,Введення експл. лічільн 627490/039 08.08.2021,Введення експл. лічільн 627491/039 08.08.2021,Введення експл. лічільн 627496/038 31.08.2021,Введення експл. лічільн 627497/038 31.08.2021,Введення експл. лічільн 627568/039 19.08.2021,Введення експл. лічільн 627569/039 19.08.2021,Введення експл. лічільн 627669/072 31.08.2021,Введення експл. лічільн 627709/038 20.08.2021,Введення експл. лічільн 627720/038 31.08.2021,Введення експл. лічільн 627758/070 31.08.2021,Введення експл. лічільн 627771/078 17.08.2021,Введення експл. лічільн 627772/078 17.08.2021,Введення експл. лічільн 627808/078 31.08.2021,Введення експл. лічільн 627901/076 31.08.2021,Введення експл. лічільн 627902/076 31.08.2021,Введення експл. лічільн 628130/039 31.08.2021,Введення експл. лічільн 628160/052 31.08.2021,Введення експл. лічільн 628161/052 31.08.2021,Введення експл. лічільн 628162/052 31.08.2021,Введення експл. лічільн 628163/052 31.08.2021,Введення експл. лічільн 629567/070 10.09.2021,Введення експл. лічільн 629568/070 10.09.2021,Введення експл. лічільн 630032/038 17.09.2021,Введення експл. лічільн 630033/038 17.09.2021,Введення експл. лічільн 630034/038 17.09.2021,Введення експл. лічільн 630035/038 17.09.2021,Введення експл. лічільн 630036/038 17.09.2021,Введення експл. лічільн 630470/070 27.09.2021,Введення експл. лічільн 630471/070 27.09.2021,Введення експл. лічільн 630610/038 30.09.2021,Введення експл. лічільн 630612/038 30.09.2021,Введення експл. лічільн 632129/052 30.09.2021,Введення експл. лічільн 632130/052 30.09.2021,Введення експл. лічільн 632131/052 30.09.2021,Введення експл. лічільн 632132/052 30.09.2021,Введення експл. лічільн 632137/052 30.09.2021,Введення експл. лічільн 632140/079 30.09.2021,Введення експл. лічільн 632141/079 30.09.2021 | 2700 | 586.597 |  |  | ПП "Мет-Ал",ПП "ТПК"Медвейс",ПП "Енерго-Леп-Комплект",ТОВ " ВІКТОРІЯ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович,ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.,ФОП Собко Ірина Олександрівна
3 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | Реактив | 1.13 | 360 | 406.63 | 360 | 406.63 | 0 | 0 | 397.44 | 96 | 108.48 | Реактив | ,Введення експл. лічільн 612255/051 03.03.2021,Введення експл. лічільн 612711/051 04.03.2021,Введення експл. лічільн 612800/043 05.03.2021,Введення експл. лічільн 614891/052 31.03.2021 | 360 | 9.19 |  |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ " ВІКТОРІЯ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.,ФОП Собко Ірина Олександрівна
4 | Електролічильник багатофункціональний однофазний з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 3.153 | 141 | 444.503 | 120 | 378.3 | 3.153 | 121 | 379.58 | 43 | 135.45 | Реактив | Акт вып.работ 4574073/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574081/04 18.06.2021,Акт вып.работ 4574084/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576573/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4576578/05 20.07.2021 | -1 | -1.28 |  | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" |  | 100 шт. - 100% оплата, 21 шт. - 50% передплата
5 | Електролічильник багатофункціональний трифазний прямого включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 4.875 | 760 | 3705 | 700 | 3412.5 | 4.875 | 660 | 3071.25 | 255 | 1243.125 | Реактив | Акт вып.работ 4573788/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4573791/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573794/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4573796/03 30.04.2021,Акт вып.работ 4573797/03 30.04.2021,Акт вып.работ 4573799/03 30.04.2021,Акт вып.работ 4573800/03 30.04.2021,Акт вып.работ 4573801/03 30.04.2021,Акт вып.работ 4573809/03 30.04.2021,Акт вып.работ 4573813/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4576326/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4573814/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4573818/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4573819/07 06.07.2021,Акт вып.работ 4573821/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4573825/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4573827/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573828/05 11.05.2021,Акт вып.работ 4573829/05 11.05.2021,Акт вып.работ 4573831/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573832/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573833/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573835/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573838/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573839/05 11.05.2021,Акт вып.работ 4573840/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573841/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573842/05 20.05.2021,Акт вып.работ 4573853/05 11.05.2021,Акт вып.работ 4573856/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4574091/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4574094/04 18.06.2021,Акт вып.работ 4574097/04 18.06.2021,Акт вып.работ 4574099/03 20.08.2021,Акт вып.работ 4574100/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4574103/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4574113/03 30.06.2021,Акт вып.работ 4574118/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4574121/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4574123/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4574124/04 14.06.2021,Акт вып.работ 4574125/07 06.07.2021,Акт вып.работ 4574126/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574127/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574129/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4574130/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574131/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574135/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4574137/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4574140/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4574141/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4574142/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4574143/03 01.07.2021,Акт вып.работ 4574145/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574147/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574150/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4574153/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574156/03 17.07.2021,Акт вып.работ 4574160/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4574161/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4574162/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574163/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574164/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4574165/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4574166/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574167/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574169/05 10.06.2021,Акт вып.работ 4574170/04 17.08.2021,Акт вып.работ 4574171/04 09.08.2021,Акт вып.работ 4574175/04 09.08.2021,Акт вып.работ 4574179/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4574184/05 10.06.2021,Акт вып.работ 4574185/05 10.06.2021,Акт вып.работ 4574186/05 18.06.2021,Акт вып.работ 4574187/05 10.06.2021,Акт вып.работ 4574188/05 18.06.2021,Акт вып.работ 4574189/05 10.06.2021,Акт вып.работ 4576587/05 09.07.2021,Акт вып.работ 4576588/05 20.07.2021,Акт вып.работ 4576589/05 20.07.2021,Акт вып.работ 4576591/05 20.07.2021,Акт вып.работ 4576593/05 20.07.2021,Акт вып.работ 4576599/04 30.07.2021,Акт вып.работ 4576602/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576607/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576610/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4576611/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4576615/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4576617/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4576618/05 20.07.2021,Акт вып.работ 4576619/05 09.07.2021,Акт вып.работ 4576622/05 20.07.2021,Акт вып.работ 4576623/05 20.07.2021,Акт вып.работ 4576625/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4576626/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4576629/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4576631/07 28.07.2021,Акт вып.работ 4576632/07 31.08.2021,Акт вып.работ 4576633/07 28.07.2021,Акт вып.работ 4578875/07 18.08.2021,Акт вып.работ 4578923/07 12.08.2021,Акт вып.работ 4578886/03 31.07.2021,Акт вып.работ 4578888/03 17.07.2021,Акт вып.работ 4578889/03 08.08.2021,Акт вып.работ 4578890/03 31.07.2021,Акт вып.работ 4578894/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4578895/07 27.08.2021,Акт вып.работ 4578897/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4578899/07 10.08.2021,Акт вып.работ 4578900/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4578901/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4578903/07 31.08.2021,Акт вып.работ 4578904/07 10.08.2021,Акт вып.работ 4578905/07 17.08.2021,Акт вып.работ 4578915/04 27.07.2021,Акт вып.работ 4578922/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4580436/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4580437/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4580438/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4580439/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4580440/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4580442/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4580452/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4580453/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4580454/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4580455/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4580456/04 31.07.2021,Акт вып.работ 4580457/04 31.07.2021,Акт вып.работ 4580458/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4580463/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4580464/07 31.08.2021,Акт вып.работ 4580468/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4580471/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4580472/04 30.07.2021,Акт вып.работ 4580474/04 30.07.2021,Акт вып.работ 4580475/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4580476/07 12.08.2021,Акт вып.работ 4580478/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4580479/07 28.07.2021,Акт вып.работ 4580480/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4580483/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4580509/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4580510/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4580511/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4580512/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4580514/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4580515/07 31.07.2021 | 40 | 341.25 |  | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" |  | 500 шт. - 100% оплата, 160 шт. - 50% передплата
6 | Електролічильник багатофункціональний трифазний трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 4.6 | 533 | 2451.8 | 490 | 2254 | 4.58 | 463 | 2022.07 | 131 | 599.98 | Реактив | Акт вып.работ 4573710/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573711/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573715/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573716/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573717/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573718/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573719/05 20.04.2021,Акт вып.работ 4573720/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573722/05 30.04.2021,Акт вып.работ 4573729/04 09.09.2021,Акт вып.работ 4573736/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576236/03 31.07.2021,Акт вып.работ 4576243/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576245/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576247/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576248/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576249/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576250/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576267/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576268/07 28.07.2021,Акт вып.работ 4576269/07 28.07.2021,Акт вып.работ 4576270/07 28.07.2021,Акт вып.работ 4576271/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4576272/07 28.07.2021,Акт вып.работ 4576327/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576328/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576329/07 28.07.2021,Акт вып.работ 4576330/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4576331/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576333/07 31.08.2021,Акт вып.работ 4576334/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576335/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576336/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576337/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576338/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576339/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4576340/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576341/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576342/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4576343/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4576344/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576345/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4576348/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576349/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4576353/05 09.07.2021,Акт вып.работ 4576355/07 30.06.2021,Акт вып.работ 4576356/05 09.07.2021,Акт вып.работ 4576359/07 06.07.2021,Акт вып.работ 4576361/07 12.08.2021,Акт вып.работ 4576362/03 05.07.2021,Акт вып.работ 4576364/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4576366/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4576367/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4576368/03 01.07.2021,Акт вып.работ 4576369/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4576370/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4576371/04 18.06.2021,Акт вып.работ 4576372/04 09.08.2021,Акт вып.работ 4576373/04 30.06.2021,Акт вып.работ 4576374/03 29.06.2021,Акт вып.работ 4576375/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576379/04 21.06.2021,Акт вып.работ 4576382/03 17.07.2021,Акт вып.работ 4576384/03 30.06.2021,Акт вып.работ 4576386/03 30.06.2021,Акт вып.работ 4576390/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4576391/05 09.07.2021,Акт вып.работ 4578819/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4578820/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4578822/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4578824/04 30.07.2021,Акт вып.работ 4578825/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4578827/07 30.07.2021,Акт вып.работ 4578833/03 23.07.2021,Акт вып.работ 4578834/03 16.07.2021,Акт вып.работ 4578835/03 31.07.2021,Акт вып.работ 4578836/03 31.07.2021,Акт вып.работ 4578837/03 23.07.2021,Акт вып.работ 4578838/03 23.07.2021,Акт вып.работ 4578839/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4578842/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4578844/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4578845/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4578850/04 09.08.2021,Акт вып.работ 4578851/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4578852/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4578854/07 29.07.2021,Акт вып.работ 4578855/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4578859/03 23.07.2021,Акт вып.работ 4578864/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4578866/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4578867/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4578868/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4578870/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4578872/07 31.07.2021,Акт вып.работ 4578876/04 27.07.2021,Акт вып.работ 4578877/04 27.07.2021,Акт вып.работ 4578878/04 30.07.2021,Акт вып.работ 4578879/04 17.08.2021,Акт вып.работ 4578881/07 30.07.2021 | 27 | 231.93 |  | -0.4348% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" |  | 450 шт. - 100% оплата, 113 шт. - 50% передплата
7 | Електролічильник багатофункціональний 3*100В 5 (10)А з інтерфейсом RS485 | ШТ | Реактив | 3 | 398 | 1194 | 398 | 1194 | 3 | 243 | 723.2925 | 147 | 440.265 | Реактив | Акт вып.работ 4573928/04 14.07.2021,Акт вып.работ 4573929/04 14.07.2021,Акт вып.работ 4573930/04 12.07.2021,Акт вып.работ 4573931/04 21.07.2021,Акт вып.работ 4573934/04 21.07.2021,Акт вып.работ 4573936/04 12.07.2021,Акт вып.работ 4573937/04 15.06.2021,Акт вып.работ 4573938/04 15.06.2021,Акт вып.работ 4573939/04 15.06.2021,Акт вып.работ 4573940/04 03.06.2021,Акт вып.работ 4573941/04 04.06.2021,Акт вып.работ 4573942/04 15.06.2021,Акт вып.работ 4573943/04 04.06.2021,Акт вып.работ 4573944/04 04.06.2021,Акт вып.работ 4573946/04 08.06.2021,Акт вып.работ 4573947/04 03.06.2021,Акт вып.работ 4573975/04 11.06.2021,Акт вып.работ 4573976/04 14.06.2021,Акт вып.работ 4573977/04 06.07.2021,Акт вып.работ 4573978/04 06.07.2021,Акт вып.работ 4573979/04 07.07.2021,Акт вып.работ 4573980/04 14.07.2021,Акт вып.работ 4573981/04 16.07.2021,Акт вып.работ 4573982/04 28.07.2021,Акт вып.работ 4573983/04 14.07.2021,Акт вып.работ 4573984/04 07.07.2021,Акт вып.работ 4573985/04 16.07.2021,Акт вып.работ 4580332/04 28.07.2021,Акт вып.работ 4580333/04 28.07.2021,Акт вып.работ 4580334/04 27.07.2021,Акт вып.работ 4580335/04 29.07.2021,Акт вып.работ 4580336/04 27.07.2021,Акт вып.работ 4580337/04 28.07.2021,Акт вып.работ 4580338/04 23.07.2021,Акт вып.работ 4580339/04 23.07.2021,Акт вып.работ 4580340/04 28.07.2021,Акт вып.работ 4580341/04 27.07.2021,Акт вып.работ 4580352/04 29.07.2021,Акт вып.работ 4580353/04 30.08.2021,Акт вып.работ 4580354/04 16.08.2021,Акт вып.работ 4580355/04 13.08.2021,Акт вып.работ 4580356/04 17.08.2021,Акт вып.работ 4580358/04 30.08.2021,Акт вып.работ 4580359/04 17.08.2021,Акт вып.работ 4580360/04 16.08.2021,Акт вып.работ 4580361/04 16.08.2021,Акт вып.работ 4580372/04 28.07.2021,Акт вып.работ 4580373/04 29.07.2021,Акт вып.работ 4580374/04 29.07.2021,Акт вып.работ 4580375/04 29.07.2021,Акт вып.работ 4580376/04 18.08.2021,Акт вып.работ 4580377/04 28.07.2021,Акт вып.работ 4580378/04 28.07.2021,Акт вып.работ 4580379/04 13.08.2021,Акт вып.работ 4580380/04 29.07.2021,Акт вып.работ 4580381/04 29.07.2021,Акт вып.работ 4582809/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582810/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582811/04 16.08.2021,Акт вып.работ 4582812/04 16.08.2021,Акт вып.работ 4582813/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4582814/04 18.08.2021,Акт вып.работ 4582815/04 17.08.2021,Акт вып.работ 4582816/04 16.08.2021,Акт вып.работ 4582817/04 17.08.2021,Акт вып.работ 4582818/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4582819/04 07.09.2021,Акт вып.работ 4582820/04 07.09.2021,Акт вып.работ 4582822/04 18.08.2021,Акт вып.работ 4582823/04 18.08.2021,Акт вып.работ 4582824/04 18.08.2021,Акт вып.работ 4582825/04 18.08.2021,Акт вып.работ 4582826/04 07.09.2021,Акт вып.работ 4582827/04 07.09.2021,Акт вып.работ 4582828/04 30.08.2021,Акт вып.работ 4582829/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582830/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582831/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582832/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582833/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582834/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582835/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582836/04 10.09.2021,Акт вып.работ 4582837/04 14.09.2021,Акт вып.работ 4582838/04 10.09.2021,Акт вып.работ 4582839/04 12.08.2021,Акт вып.работ 4582840/04 12.08.2021,Акт вып.работ 4582841/04 12.08.2021,Акт вып.работ 4582842/04 03.08.2021,Акт вып.работ 4582843/04 02.08.2021,Акт вып.работ 4582844/04 12.08.2021,Акт вып.работ 4582845/04 12.08.2021,Акт вып.работ 4582846/04 02.08.2021,Акт вып.работ 4582847/04 12.08.2021,Акт вып.работ 4582848/04 12.08.2021,Акт вып.работ 4582849/04 13.08.2021,Акт вып.работ 4582850/04 02.08.2021,Акт вып.работ 4582851/04 02.08.2021,Акт вып.работ 4582852/04 05.08.2021,Акт вып.работ 4582853/04 05.08.2021,Акт вып.работ 4582854/04 02.08.2021,Акт вып.работ 4582855/04 05.08.2021,Акт вып.работ 4582856/04 06.08.2021,Акт вып.работ 4582857/04 06.08.2021,Акт вып.работ 4582858/04 13.08.2021 | 155 | 470.7075 |  | 0% | ТОВ "Албат" |  | 240 шт. - 100% оплата, 3 шт. - 50% передплата
8 | Електролічильник багатофункціональний трифазний 3*100 В трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 4.6 | 68 | 312.8 | 68 | 312.8 | 4.58 | 30 | 137.4 | 5 | 22.9 | Реактив | Акт вып.работ 4573700/07 31.05.2021 | 38 | 175.4 |  | -0.4348% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
9 | Трансформатор напруги НТАМИ-6 | ШТ | Прибуток | 21.89 | 48 | 1050.72 | 48 | 1050.72 | 20.315 | 32 | 650.08 | 0 | 0 | Прибуток |  | 16 | 400.64 |  | -7.195% | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
10 | Трансформатори струму ТПЛУ-10 | ШТ | Реактив | 4.6 | 136 | 625.6 | 136 | 625.6 | 4.282 | 60 | 256.92 | 0 | 0 | Реактив |  | 76 | 368.68 |  | -6.913% | ТОВ "ЕЛІЗ"
11 | Трансформатор напруги НТАМИ-10 | ШТ | Прибуток | 23.75 | 5 | 118.75 | 5 | 118.75 | 23.1175 | 4 | 92.47 | 0 | 0 | Прибуток |  | 1 | 26.28 |  | -2.663% | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
12 | Шафа металева ( для розміщення приладу обліку та ТС ) | ШТ | Реактив-70,47 Прибуток-54,33 | 2.08 | 60 | 124.8 | 60 | 124.8 | 2.08 | 60 | 124.8 | 0 | 0 | Реактив-70,47 Прибуток-54,33 |  | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ"Комплектенергопоставка"
13 | Електролічильник АСКОЕ побут однофазний багатофункціональний з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 1.38 | 15000 | 20700 | 10250 | 14145 | 1.38 | 14900 | 18740.4 | 10046 | 13863.48 | Реактив | Акт вып.работ 018330/042 09.04.2021,Акт вып.работ 370511/042 20.04.2021,Акт вып.работ 4572927/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572928/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572929/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572930/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572931/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572932/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572933/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572934/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572935/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572936/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572937/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572938/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572939/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572940/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572941/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572942/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572943/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572944/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572945/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572946/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572947/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572948/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572949/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572950/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572951/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572952/04 31.05.2021,Акт вып.работ 4572953/04 31.05.2021,Акт вып.работ 4572954/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572955/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572956/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572957/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572958/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572959/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572960/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572961/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572962/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572963/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4572964/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4572965/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4572966/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4572967/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572968/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572969/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572970/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572971/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572972/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572973/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572974/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572975/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572976/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572977/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572978/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572979/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572980/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572981/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572982/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572983/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572984/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572985/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572986/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572987/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572988/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4572989/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572990/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572991/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572992/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572993/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572994/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572995/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572996/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572997/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572998/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4572999/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573000/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573001/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573002/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573003/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573004/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573005/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573006/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573007/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573008/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573009/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573010/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573011/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573012/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573013/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573014/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573015/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573016/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573017/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573018/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573019/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573020/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573021/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573022/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573023/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573024/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573025/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573026/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573027/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573028/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573029/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573030/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573031/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573032/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573033/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573034/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573035/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573036/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573037/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573038/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573039/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573040/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573041/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573042/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573043/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573044/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573045/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573046/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573047/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573048/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573049/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573050/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573051/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573052/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573053/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573054/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573055/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573056/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573057/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573058/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573059/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573060/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573061/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573062/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573063/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573064/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573065/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573066/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573067/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573068/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573069/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573070/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573071/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573072/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573073/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573074/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573075/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573076/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573077/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573078/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573079/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573080/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573081/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573082/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573083/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573084/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573085/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573086/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573087/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573088/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573089/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573090/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573091/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573092/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573093/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573094/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573095/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573096/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573097/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573098/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573099/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573100/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573101/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573102/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573103/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573104/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573105/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573106/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573107/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573108/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573109/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573110/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573111/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573112/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573113/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573114/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573115/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573116/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573117/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573118/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573119/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573120/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573121/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573122/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573123/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573124/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573125/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573126/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573127/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573128/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573129/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573130/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573131/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573132/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573133/04 30.04.2021,Акт вып.работ 4573134/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573135/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573136/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573137/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573138/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573139/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573140/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573141/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573142/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573143/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573144/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573145/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573146/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573147/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573148/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573149/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573150/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573151/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573152/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573153/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573154/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573155/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573156/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573157/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573158/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573159/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573160/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573161/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573162/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573163/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573164/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573165/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573166/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573167/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573168/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573169/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573170/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573171/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573172/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573173/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573174/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573175/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573176/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573177/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573178/04 30.04.2021,Акт вып.работ 4573179/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573180/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573181/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573182/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573183/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573184/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573185/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573186/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573187/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573188/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573189/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573190/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573191/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573192/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573193/04 30.04.2021,Акт вып.работ 4573194/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4573195/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573196/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573197/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573198/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573199/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573200/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573201/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573202/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573203/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573204/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573205/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573206/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573207/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573208/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573209/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573210/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573211/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573212/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573213/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573214/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573215/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573216/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573217/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573218/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573219/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573220/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573221/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573222/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573223/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573224/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573225/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573226/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573227/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573228/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573229/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573230/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573231/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573232/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573233/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573234/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573235/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573236/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573237/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573238/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573239/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573240/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573241/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573242/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573243/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573244/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573245/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573246/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573247/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573248/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573249/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573250/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573251/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573252/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573253/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573254/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573255/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573256/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573257/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573258/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573259/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573260/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573261/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573262/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573263/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573264/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573265/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573266/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573267/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573268/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573269/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573270/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573271/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573272/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573273/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573274/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573275/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573276/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573277/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573278/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573279/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573280/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573281/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573282/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573283/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573284/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573285/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573286/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573287/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573288/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573289/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573290/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573291/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573292/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573293/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573294/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573295/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573296/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573297/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573298/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573299/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573300/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573301/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573302/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573303/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573304/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573305/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573306/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573307/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573308/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573309/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573310/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573311/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573312/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573313/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573314/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573315/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573316/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573317/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573318/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573319/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573320/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573321/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573322/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573323/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573324/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573325/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573326/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573327/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4573328/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4573329/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573330/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573331/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573332/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4573333/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4573334/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4573335/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4573336/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573337/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573338/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573339/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573340/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4573341/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573342/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573343/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573344/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573345/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573346/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573347/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573348/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573349/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573350/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573351/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573352/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573353/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573354/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573355/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573356/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573357/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573358/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573359/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573360/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573361/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573362/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573363/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573364/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573365/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573366/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573367/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573368/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573369/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573370/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573371/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573372/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573373/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573374/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573375/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573376/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573377/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573378/04 30.04.2021,Акт вып.работ 4573379/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573380/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573381/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573382/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573383/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573384/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573385/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573386/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573387/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573388/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573389/04 31.05.2021,Акт вып.работ 4573390/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573391/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573392/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573393/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573394/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573395/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573396/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573397/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573398/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573399/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573400/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573401/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573402/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573403/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573404/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573405/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573406/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573407/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573408/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573409/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573410/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573411/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573412/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573413/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573414/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573415/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573416/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573417/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573418/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573419/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573420/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573421/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573422/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573423/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573424/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573425/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573426/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573427/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573428/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573430/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573431/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573432/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573433/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573434/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573435/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573436/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573437/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573438/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573439/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573440/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573441/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573442/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573443/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573444/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573445/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573446/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4573447/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573448/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573449/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573450/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573451/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573452/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573453/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573454/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573455/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573456/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573457/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573458/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573459/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573460/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573461/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573462/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573463/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573464/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573465/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573466/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573467/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573468/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573469/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573470/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573471/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573472/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573473/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573474/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573475/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573476/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573477/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573478/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573479/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573480/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573481/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573482/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573483/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573484/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573485/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573486/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573487/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573488/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573489/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573490/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573491/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573492/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573493/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573494/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573495/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4573497/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573498/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573499/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573500/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573501/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573502/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573503/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573504/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573505/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573506/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573507/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573508/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573509/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573510/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573511/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4573512/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573513/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573514/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573515/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573516/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573517/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573518/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573519/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573520/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573521/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573522/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573523/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573524/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573525/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573526/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573527/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573528/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573529/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573530/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4573531/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573532/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573533/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573534/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573535/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573536/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573537/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573538/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573539/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573540/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573541/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573542/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573543/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573544/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573545/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573546/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573547/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573548/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573549/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573550/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573551/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573552/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573553/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573554/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573555/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573556/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573557/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573558/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573559/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573560/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573561/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573562/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573563/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573564/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573565/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573566/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573567/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573568/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573569/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573570/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573571/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573572/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573573/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573574/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573575/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573576/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573577/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573578/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573579/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573580/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573581/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573582/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573583/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573584/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573585/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573586/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573587/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573588/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573589/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573590/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573591/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573592/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573593/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573594/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573595/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573596/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573597/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573598/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573599/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573600/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573601/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573602/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573603/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573604/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573605/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573606/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573607/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573608/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573609/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573610/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573611/04 31.05.2021,Акт вып.работ 4573612/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573613/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573614/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573615/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573616/04 31.05.2021,Акт вып.работ 4573617/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573618/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573619/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573620/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573621/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573622/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573623/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573624/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573625/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573626/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573627/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573628/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573629/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573630/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573631/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573632/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573633/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573634/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573635/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573636/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573637/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573638/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573639/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573640/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573641/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573642/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573643/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573644/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573645/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573646/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573647/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573648/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573649/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573650/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573651/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573652/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573653/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573654/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573655/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573656/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573657/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573658/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573659/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573660/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573661/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573662/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573663/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573664/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573665/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573666/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573667/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573668/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573669/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573670/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573671/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573672/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573673/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573674/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573675/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573676/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573677/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573678/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573679/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573680/04 20.04.2021,Акт вып.работ 4573681/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4573682/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573683/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4573684/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573685/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4573686/04 09.04.2021,Акт вып.работ 4574245/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574246/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574247/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574248/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574249/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574250/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574251/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574252/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574253/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574254/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574255/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574256/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574257/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574258/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574259/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574260/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574261/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574262/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574263/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574264/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574265/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574266/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574267/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574268/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574269/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574270/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574271/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574272/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574273/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574274/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574275/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574276/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574277/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574278/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574279/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574280/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574281/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574282/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574283/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574284/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574285/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574286/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574287/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574288/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574289/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574290/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574291/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574292/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574293/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574294/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574295/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574296/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574297/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574298/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574299/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574300/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574301/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574302/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574303/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574304/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574305/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4574306/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4574307/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574308/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4574309/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574310/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4574311/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574312/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4574314/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574315/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4574316/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574317/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574318/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4574319/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574320/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574321/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4574322/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574323/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574324/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574325/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574326/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574327/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574328/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574329/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574330/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574331/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574332/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574333/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574334/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574335/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574336/04 02.07.2021,Акт вып.работ 4574337/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574338/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574339/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574340/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574341/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574342/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574343/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574344/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574345/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574346/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574347/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574348/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574349/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574350/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574351/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574352/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574353/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574354/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574355/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574356/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574357/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574358/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574359/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574360/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574361/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574362/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574363/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574364/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574365/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574366/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574367/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574368/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574369/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574370/04 11.05.2021,Акт вып.работ 4574371/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574372/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574373/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574374/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574375/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574376/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574377/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574378/04 20.05.2021,Акт вып.работ 4574379/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574380/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574381/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574382/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574383/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574384/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574385/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574386/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574387/04 10.06.2021,Акт вып.работ 4574388/04 10. | -4650 | -4595.4 |  | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" |  | 13000 шт. - 100% оплата, 1900 шт. - 50% оплата
14 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 2.97 | 400 | 1188 | 350 | 1039.5 | 2.98 | 275 | 779.63 | 157 | 466.29 | Реактив | Акт вып.работ 4573749/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4573750/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4573751/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4573752/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4573754/04 30.07.2021,Акт вып.работ 4573755/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4576650/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4576653/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4576655/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4576658/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4576659/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4576660/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4576663/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4576670/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4576675/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4576676/04 31.08.2021,Акт вып.работ 4576679/04 20.08.2021,Акт вып.работ 4576680/04 10.08.2021,Акт вып.работ 4576685/04 10.08.2021,Введення експл. лічільн 617070/052 28.04.2021,Введення експл. лічільн 628164/052 31.08.2021 | 75 | 259.87 |  | 0.3367% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" |  | 200 шт. - 100% оплата, 75 шт. - 50% оплата
15 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний трансформаторного включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Реактив | 2.97 | 60 | 178.2 | 60 | 178.2 | 2.97 | 40 | 118.8 | 7 | 20.79 | Реактив | № 79075/042 03.09.2021 № 79129/042 10.09.2021 № 79291/042 20.09.2021 № 79263/042 30.09.2021 | 20 | 59.4 |  | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
16 | Маршрутизатор системи АСКОЕ побут з пристроєм грозозахисту | ШТ | Прибуток | 15 | 100 | 1500 | 70 | 1050 | 15 | 100 | 1500 | 54 | 810 | Прибуток | Акт вып.работ Sm21-014 20.04.2021,Акт вып.работ Sm21-015 21.04.2021,Акт вып.работ Sm21-016 22.04.2021,Акт вып.работ Sm21-017 26.04.2021,Акт вып.работ Sm21-018 27.04.2021,Акт вып.работ Sm21-019 27.04.2021,Акт вып.работ Sm21-020 28.04.2021,Акт вып.работ Sm21-021 28.04.2021,Акт вып.работ Sm21-022 29.04.2021,Акт вып.работ Sm21-023 29.04.2021,Акт вып.работ Sm21-024 24.05.2021,Акт вып.работ Sm21-025 24.05.2021,Акт вып.работ Sm21-026 25.05.2021,Акт вып.работ Sm21-027 25.05.2021,Акт вып.работ Sm21-028 26.05.2021,Акт вып.работ Sm21-029 26.05.2021,Акт вып.работ Sm21-030 27.05.2021,Акт вып.работ Sm21-031 27.05.2021,Акт вып.работ Sm21-032 28.05.2021,Акт вып.работ Sm21-033 28.05.2021,Акт вып.работ Sm21-034 31.05.2021,Акт вып.работ Sm21-035 01.06.2021,Акт вып.работ Sm21-036 01.06.2021,Акт вып.работ Sm21-037 02.06.2021,Акт вып.работ Sm21-038 03.06.2021,Акт вып.работ Sm21-039 04.06.2021,Акт вып.работ Sm21-040 11.06.2021,Акт вып.работ Sm21-043 15.06.2021,Акт вып.работ Sm21-044 15.06.2021,Акт вып.работ Sm21-045 17.06.2021,Акт вып.работ Sm21-046 18.06.2021,Акт вып.работ Sm21-047 02.07.2021,Акт вып.работ Sm21-048 07.07.2021,Акт вып.работ Sm21-051 16.08.2021,Акт вып.работ Sm21-053 17.08.2021,Акт вып.работ Sm21-054 17.08.2021,Акт вып.работ Sm21-055 18.08.2021,Акт вып.работ Sm21-056 18.08.2021,Акт вып.работ Sm21-057 19.08.2021,Акт вып.работ Sm21-058 20.08.2021,Акт вып.работ Sm21-059 20.08.2021,Акт вып.работ Sm21-060 30.08.2021,Акт вып.работ Sm21-061 30.08.2021,Акт вып.работ Sm21-062 31.08.2021,Акт вып.работ Sm21-063 01.09.2021,Акт вып.работ Sm21-064 01.09.2021,Акт вып.работ Sm21-065 02.09.2021,Акт вып.работ Sm21-066 02.09.2021,Акт вып.работ Sm21-068 17.09.2021,Акт вып.работ Sm21-069 20.09.2021,Акт вып.работ Sm21-070 20.09.2021,Акт вып.работ Sm21-071 21.09.2021,Акт вып.работ Sm21-072 21.09.2021,Акт вып.работ Sm21-073 22.09.2021 | -30 | -450 |  | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Усього за розділом 2: | [5 empty] | 38626.343 |  | 30851.417 |  |  | 31540.1325 |  | 19197.31 |  |  |  | -688.7155 | 0
3. Впровадження та розвиток АСДТК:
1 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Алексеевка" | ШТ | Прибуток | 1580 | 1 | 1580 | 1 | 1580 | 1580 | 1 | 1580 | 1 | 1580 | Прибуток | ОЗ-2 92036 29.09.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ" АЛКОМА"
2 | Телемеханізація ПС 35/10кВ ”Н.Збурьевская” | ШТ | Прибуток | 1350 | 1 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | -675 |  |  | ТОВ" АЛКОМА"
3 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Долматовская” | ШТ | Прибуток | 1590 | 1 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | -795 |  |  | ТОВ" АЛКОМА"
4 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Ж.Порт” | ШТ | Прибуток | 715 | 1 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.9167 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | -347.9167 |  |  | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО"
5 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Бехтерская” | ШТ | Прибуток | 895 | 1 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.8645 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | -444.8645 |  |  | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО"
6 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Коминтерн” | ШТ | Прибуток | 885 | 1 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9925 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | -440.9925 |  |  | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО"
7 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Сов. Азербайджан” | ШТ | Прибуток | 855 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.26 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | -422.26 |  |  | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО"
8 | Багатоканальна автономна система запису | ШТ | Прибуток | 21.2 | 2 | 42.4 | 0 | 0 | 15.916 | 2 | 31.832 | 2 | 31.832 | Прибуток | ОЗ-2 03211568 16.09.2021,ОЗ-2 03211569 16.09.2021 | -2 | -31.832 | 10.568 | -24.92% | ТОВ "Ексім-Прилад"
Усього за розділом 3: | [5 empty] | 7912.4 |  | 1580 |  |  | 4737.8657 |  | 1611.832 |  |  |  | -3157.8657 | 10.568
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій:
1 | Робочі станції з ОС Windows pro | ШТ | Прибуток | 29.3 | 50 | 1465 | 50 | 1465 | 29.3 | 50 | 1465 | 50 | 1465 | Прибуток | № :1018363488 08.06.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
2 | Робочі станцій з ОС Linux | ШТ | Прибуток | 17.9 | 50 | 895 | 50 | 895 | 17.9 | 50 | 895 | 35 | 626.5 | Прибуток | 1018369867 28.07.2021, 1018370578 29.07.2021,1018369868 28.07.2021, 1018370588 30.07.2021, 1018369942 29.07.2021, 1018370647 30.07.2021, 1018370648 30.07.2021, 1018370649 30.07.2021, 1018369841 29.07.2021,1018373261 30.07.2021, 1018369866 28.07.2021, 03/08 10.08.2021, 1018379978 25.08.2021, 1018374537 25.08.2021, 1018374537 25.08.2021, 1018376305 13.08.2021, 5857 16.08.2021, 1018374535 02.08.2021, 1018372888 02.08.2021, 1018369867 28.07.2021, 1018370578 29.07.2021, 1018369868 28.07.2021, 1018370588 30.07.2021, 1018369942 29.07.2021, 1018370647 30.07.2021, 1018370648 30.07.2021, 1018370649 30.07.2021,1018369841 29.07.2021, 1018373261 30.07.2021, 1018369866 28.07.2021, 131 16.07.2021, 1018363582 14.07.2021, 1018373263 30.07.2021, 1018366702 15.07.2021, 1018366609 30.07.2021, 1018366608 30.07.2021, 4531/89569 13.07.2021, 90049 13.07.2021, 123 13.07.2021, 124 13.07.2021, 147 13.07.2021, 2734 30.07.2021, 2736 30.07.2021, 71 02.07.2021, 89459 13.07.2021, 89795 13.07.2021, 90083 13.07.2021, 90087 13.07.2021, 90092 13.07.2021, 90195 13.07.2021, 90993 13.07.2021, 90994 13.07.2021, 91127 13.07.2021, 91128 13.07.2021, 91166 13.07.2021, 91187 13.07.2021, 91308 13.07.2021, 91309 13.07.2021, 91506 13.07.2021, 92298 13.07.2021, 92299 22.07.2021, 92464 22.07.2021, 89453 17.08.2021, 89244 17.08.2021, 4531/89300 17.08.2021, 89540 11.08.2021, 91378 17.08.2021, 90265 31.08.2021, 1/90093 17.08.2021, 91192 17.08.2021, 92621 30.08.2021, 91188 25.08.2021, 90048 11.08.2021, 91505 25.08.2021, 90515 25.08.2021, 90516 25.08.2021, 90518 25.08.2021, 90517 25.08.2021, 116 09.08.2021, 432 17.08.2021, 1354 17.08.2021, 1356 17.08.2021, 1355 17.08.2021, 1358 17.08.2021623 09.08.2021, 207/08 31.08.202191833 25.08.2021, 92296 25.08.2021 , 03/08 10.08.2021, 1018379978 25.08.2021, 1018374537 25.08.2021, 1018374537 25.08.2021, 1018376305 13.08.2021, 5857 16.08.2021, 1018374535 02.08.2021, 1018372888 02.08.2021, 1018372888 02.08.2021, 1018372888 02.08.2021, 1018372888, 1018387310 31.08.2021, 1018387611 16.08.2021, 1018379987 26.08.2021, 1018373280 02.08.2021, 115 17.08.2021, 1018388270 15.09.2021, 1018387047 13.09.2021, 1018387050 13.09.2021, 1018387051 13.09.2021, 4747 22.09.2021, 3838 22.09.2021, 1018390850 22.09.2021, 1018385484 08.09.2021, 1018385485 08.09.2021, 1018372441 07.09.2021, 1018369163 20.09.2021, 1018394362 30.09.2021, 1018390255 01.09.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
3 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 | ШТ | Прибуток | 7.7 | 10 | 77 | 10 | 77 | 7.7 | 10 | 77 | 2 | 15.4 | Прибуток | № 1515 от 30.03.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
4 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 (80000 стор/міс.) | ШТ | Прибуток | 10 | 20 | 200 | 20 | 200 | 10 | 20 | 200 | 20 | 200 | Прибуток | № 1515 от 30.03.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
5 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А3 | ШТ | Прибуток | 15.4 | 3 | 46.2 | 3 | 46.2 | 15.4 | 3 | 46.2 | 3 | 46.2 | Прибуток | № 1515 от 30.03.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
6 | Кольоровий БФП формату А3 | ШТ | Прибуток | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | Прибуток | № :1018366190 02.06.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
7 | Кольоровий принтер формату А1 з вбудованим СНПЧ | ШТ | Прибуток | 57 | 1 | 57 | 1 | 57 | 57 | 1 | 57 | 1 | 57 | Прибуток | № :1018366190 02.06.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
8 | Сервер для баз данних ОІК | ШТ | Прибуток | 62 | 12 | 744 | 12 | 744 | 61.8 | 12 | 741.6 | 12 | 741.6 | Прибуток | № :1018366196 22.06.2021 | 0 | 2.4 | 2.4 | -0.3226% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
9 | Сервер DELL для ЦОД (або аналог) | ШТ | Прибуток | 750 | 1 | 750 | 0 | 0 | 749.06 | 1 | 749.06 | 1 | 749.06 | Прибуток | № :1018366193 22.06.2021 | -1 | -749.06 | 0.94 | -0.1253% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
10 | Система резервування Data Domain (або аналог) | ШТ | Прибуток | 540 | 1 | 540 | 1 | 540 | 530 | 1 | 530 | 1 | 530 | Прибуток | № :1018366185 02.06.2021 | 0 | 10 | 10 | -1.852% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
11 | Комутатор Connectrix з технічною підтримкою (або аналог) | ШТ | Прибуток | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 256.5 | 1 | 256.5 | 1 | 256.5 | Прибуток | № :1018366191 08.06.2021 | 0 | 3.5 | 3.5 | -1.346% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
12 | Стрічкова бібліотеки Dell з накопичувачими у складі (або аналог) | ШТ | Прибуток | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 258.84 | 1 | 258.84 | 1 | 258.84 | Прибуток | № :1018366195 22.06.2021 | 0 | 1.16 | 1.16 | -0.4462% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
13 | Відеостіна відображення схем електромереж центральної диспетчерської | ШТ | Прибуток | 4483.7 | 1 | 4483.7 | 1 | 4483.7 | 0 | 0 | 2230.725 | 0 | 0 | Прибуток |  | 1 | 2252.975 |  |  | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
14 | Придбання потужного ноутбуку для програмування | ШТ | Прибуток | 33.5 | 10 | 335 | 0 | 0 | 33.5 | 10 | 335 | 10 | 335 | Прибуток | № : 1018349369 25.05.2021 | -10 | -335 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
15 | Придбання ноутбуку для налагодження та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗА | ШТ | Прибуток | 18.4 | 2 | 36.8 | 0 | 0 | 18.4 | 2 | 36.8 | 2 | 36.8 | Прибуток | №: 404 28.09.2021 | -2 | -36.8 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
16 | Закупівля програмного забезпечення комплексного захисту робочих станцій ESET (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 0.425 | 50 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 0 | 0
17 | Поновлення програмного забезпечення комплексного захисту робочих станцій ESET (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 0.32 | 150 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 0 | 0
18 | Програмне забезпечення Microsoft EA (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 795 | 1 | 795 | 0 | 0 | 782.316 | 1 | 782.316 | 1 | 782.316 | ТВЕ 2018 | № 150421 от 25.05.2021 | -1 | -782.316 | 12.684 | -1.595% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
19 | Робоча станція для проектування в AutoCad | ШТ | ТВЕ 2018 | 31.6 | 8 | 252.8 | 0 | 0 | 31.6 | 8 | 252.8 | 8 | 252.8 | ТВЕ 2018 | № :1018366183 08.06.2021 | -8 | -252.8 |  | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
20 | Програмне забезпечення Microsoft Windows Server Remote Desktop Server CAL 2019 SNGL Device CAL + SQL Server Standard 2019 SNGL (або аналог) | ШТ | Прибуток | 1232.42 | 1 | 1232.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 0
21 | Придбання обладнання для захисту комплексу ОІК | ШТ | Прибуток | 19.167 | 17 | 325.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 0
22 | Маршрутизатор Cisco FPR1120-NGFW-K9 + Firepower Management Center (або аналог) | ШТ | Прибуток | 173.44 | 1 | 173.44 | 0 | 0 | 156.2985 | 1 | 156.2985 | 1 | 156.2985 | Прибуток | № : 1018341862 05.05.2021 | -1 | -156.2985 |  | -9.883% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Усього за розділом 4: | [5 empty] | 13053.449 |  | 9082.9 |  |  | 9125.1395 |  | 6564.3145 |  |  |  | -42.2395 | 30.684
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку:
1 | Побудова радіорелейної лінії зв’язку Горностаївка - В.Лепетиха на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних | ШТ | Прибуток | 900 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | -450 |  |  | ТОВ" АЛКОМА"
2 | Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку | ШТ | Прибуток | 86.64 | 3 | 259.92 | 0 | 0 | 85.8333 | 3 | 257.5 | 0 | 0 | Прибуток |  | -3 | -257.5 |  | -0.931% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
3 | Модернізація корпоративної телефонної мережі АТ «Херсонобленерго» зі встановлення цифрової АТС Coral | ШТ | Прибуток | 1130 | 1 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | -565 |  |  | ТОВ" АЛКОМА"
Усього за розділом 5: | [5 empty] | 2289.92 |  | 0 |  |  | 1272.5001 |  | 0 |  |  |  | -1272.5001 | 0
6.Технічне переоснащення та закупівля колісної техники:
1 | Автогідропідіймач АР-18 ГАЗ-33098 4*2, ЄВРО-5, 5 місць, дворядна кабіна (або аналог) | ШТ | Прибуток | 1625 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 1624 | 2 | 3248 | 2 | 3248 | Прибуток | Введ. в експл. ОЗ1018349399 01.06.2021 | 0 | 2 | 2 | -0.06154% | ТОВ "Арсенал-2"
2 | АГП Comet 19, с установкой на шасси Iveco Daily 60C15D 4х2 (7 мест) (або аналог) | ШТ | Прибуток | 1825 | 3 | 5475 | 3 | 5475 | 1825 | 3 | 5475 | 3 | 5475 | Прибуток | Введ. в експл. ОЗ1018363386 16.06.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ" ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХКОМПЛЕКТ"
3 | Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобіля Peugeot Boxer 435 L3H2 (4х4 повний привід) (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 2337.05 | 1 | 2337.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 0 | -1168 |  |  | ТОВ "КПФ "Промікс"
4 | Volkswagen T6 Kombi LR (або аналог) | ШТ | Прибуток | 976.83 | 6 | 5860.98 | 0 | 0 | 976.83 | 6 | 5860.98 | 6 | 5860.98 | Прибуток | Введ. в експл. ОЗ1018328222 26.03.2021 | -6 | -5860.98 |  | 0% | ТОВ "ЮГ-АВТО"
5 | Volkswagen T6 Kasten LR (або аналог) | ШТ | Прибуток | 741.77 | 8 | 5934.16 | 0 | 0 | 741.7 | 8 | 5933.6 | 8 | 5933.6 | Прибуток | № 1018328223 26.03.2021, №1018341861 11.05.2021, №1018338334 11.05.2021 | -8 | -5933.6 |  | -0.009437% | ТОВ "ЮГ-АВТО"
6 | АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4 (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 3622.5 | 1 | 3622.5 | 0 | 0 | 3620 | 1 | 1810 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | -1 | -1810 |  | -0.06901% | ТОВ" ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХКОМПЛЕКТ" |  | 50% передплата
Усього за розділом 6: | [5 empty] | 26479.69 |  | 8725 |  |  | 23495.58 |  | 20517.58 |  |  |  | -14770.58 | 2
7. Інше:
1 | Бензо-генератор Vitals(або аналог) 5,0 кВт | ШТ | ТВЕ 2018 | 15.87 | 3 | 47.61 | 3 | 47.61 | 15.87 | 3 | 47.61 | 2 | 31.74 | ТВЕ 2018 | №1018354904 от 23.06.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
2 | Перфоратор МАКІТА (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 2.6 | 24 | 62.4 | 24 | 62.4 | 3.9 | 2 | 3.9 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 22 | 58.5 |  | 50% | ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ" |  | 2 шт. - 50% передплата
3 | Дріль-шуруповерт акумуляторний SPARKY (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 2.3 | 24 | 55.2 | 24 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 24 | 55.2
4 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії типу LINAX PQ 3000 або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 54.16 | 2 | 108.32 | 2 | 108.32 | 54.16 | 2 | 54.16 | 2 | 108.32 | ТВЕ 2018 | № :1018398618 15.09.2021 | 0 | 54.16 |  | 0% | ТОВ "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ" |  | 2 шт. - 50% передплата
5 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії трифазного типу METREL MI2883 або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 58.12 | 2 | 116.24 | 2 | 116.24 | 60 | 2 | 60 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 0 | 56.24 |  | 3.235% | ТОВ "ЕТАЛОН-ПРИЛАД" |  | 2 шт. - 50% передплата
6 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії трифазного типу METREL MI2892 або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 119.79 | 7 | 838.53 | 0 | 0 | 120.6 | 7 | 844.2 | 7 | 844.2 | ТВЕ 2018 | № 1018387310 31.08.2021 | -7 | -844.2 |  | 0.6762% | ТОВ "ЕТАЛОН-ПРИЛАД"
7 | Придбання перевірочної апаратури Випробувальна установка “РЗА-Тестер” в комплекті з трансформатором напруги ТН-600 або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 710.78 | 1 | 710.78 | 0 | 0 | 728.54 | 1 | 364.27 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | -1 | -364.27 |  | 2.499% | ТОВ "Ексім-Прилад" |  | 1 шт. - 50% передплата
8 | Пристрій для перевірки простих пристроїв РЗА типу Compano 100 (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 492.41 | 1 | 492.41 | 1 | 492.41 | 492.41 | 1 | 492.41 | 1 | 492.41 | ТВЕ 2018 | № 1018387611 16.08.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
9 | Вольтамперфазометр МІРА-А (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | ТВЕ 2018 | № :1018365879 16.06.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
10 | Дизельний сварочний генератор EnerSol 6,6 кВт (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 29.56 | 2 | 59.12 | 2 | 59.12 | 29.56 | 2 | 59.12 | 2 | 59.12 | ТВЕ 2018 | № : 1018366609 30.07.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
11 | Блок монтажний Гарт 01404 (2т) (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2 | 2.6 | 0.92 | 2 | 1.84 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 0 | 0.76 |  | -29.23% | ТОВ "Ексім-Прилад"
12 | Блок монтажний М 1 Р-6 (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 1.92 | 10 | 19.2 | 10 | 19.2 | 1.33 | 10 | 13.3 | 10 | 13.3 | ТВЕ 2018 | № : 131 16.07.2021 | 0 | 5.9 | 5.9 | -30.73% | ТОВ "ЮГСВЕТ"
13 | Висоторіз Stihl HT 133 (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 18.5 | 5 | 92.5 | 5 | 92.5 | 18.5 | 2 | 18.4981 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 3 | 74.0019 |  | 0% | ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" |  | 2 шт. - 50% передплата
14 | Монтажний затискач СТ102.501 (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 5.44 | 2 | 10.88 | 2 | 10.88 | 9.2367 | 2 | 18.4735 | 2 | 18.4735 | ТВЕ 2018 | № : 131 16.07.2021 | 0 | -7.5935 |  | 69.79% | ФОП Собко Ірина Олександрівна
15 | Ножиці секторні НС-30 (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 6.75 | 2 | 13.5 | 2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 2 | 13.5
16 | Лебідка з функцією реверсу ST 116/1 (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 4.45 | 1 | 4.45 | 1 | 4.45 | 4.45 | 1 | 4.45 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
17 | Пристрій для зняття оболонки,ізоляції та напівпровідного шару з кабеля з ізоляцією зі зшитого поліетилена СИ-60У SHTOK (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 32.27 | 1 | 32.27 | 1 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 1 | 32.27
18 | Колонка насадочна для хроматографа «Кристал 2000М» Haye Sep №80/100 або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 2 | 16 |  | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
19 | Колонка насадочна для хроматографа «Кристал 2000М» СаА 0,2/0,4мм або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 7.2 | 4 | 28.8 | 4 | 28.8 | 7.2 | 2 | 14.4 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 2 | 14.4 |  | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
20 | Прилад для визначення вологовмісту трансформаторного масла кулонометр WTK або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 229.9 | 1 | 229.9 | 1 | 229.9 | 227.3 | 1 | 227.3 | 1 | 227.3 | ТВЕ 2018 | № :1018365878 02.06.2021 | 0 | 2.6 |  | -1.131% | ТОВ "КПФ "Промікс"
21 | Аквадистиллятор DE-10 або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 14.17 | 1 | 14.17 | 1 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.63 | ТВЕ 2018 | Введ. в експл. МНМА1018379987 26.08.2021 | 1 | 14.17 |  |  | ТОВ"ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ"
22 | Цифровий кабельний рефлектометр CFL-8 або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 12.6 | 3 | 37.8 | 3 | 37.8 | 12.6 | 3 | 18.9 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 0 | 18.9 |  | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад" |  | 3 шт. - 50% передплата
23 | Вимірювач опору ізоляції (мегометр) Е6-24 або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 13.07 | 1 | 13.07 | 1 | 13.07 | 13.05 | 1 | 13.05 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 0 | 0.02 |  | -0.153% | ТОВ "ЕТАЛОН-ПРИЛАД"
24 | Автотрансформатор масляний однофазний для плавного регулювання напруги змінного струму промислової частоти (РНО) 50 Гц, 40А або анлог | ШТ | Прибуток | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | Прибуток |  | 0 | 0 |  | 0% | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
25 | Переносний цифровий покажчик Гармоніка Е 125 або аналог для визначення місця однофазного замикання на землю у ПЛ напругою 6-35 кВ (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 2.63 | 25 | 65.75 | 25 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТВЕ 2018 |  | 25 | 65.75
26 | Подрібнювач гілок ARPAL АМ-120БД-К (або аналог) | ШТ | ТВЕ 2018 | 108.7 | 1 | 108.7 | 1 | 108.7 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | ТВЕ 2018 | № :1018390782 22.09.2021 | 0 | -11.3 |  | 10.4% | ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ"
27 | Бензопили Shtil 230 або аналог | ШТ | ТВЕ 2018 | 7.32 | 30 | 219.6 | 30 | 219.6 | 7.32 | 30 | 219.6 | 28 | 204.96 | ТВЕ 2018 | № : 1018363582 14.07.2021 № : 1018373263 30.07.2021 № : 1018366702 15.07.2021 № :1018373280 02.08.2021, № :1018387047 13.09.2021 № :1018387050 13.09.2021 № :1018387051 13.09.2021 | 0 | 0 |  | 0% | ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ"
Усього за розділом 7: | [5 empty] | 3453.8 |  | 1904.49 |  |  | 2649.4816 |  | 2163.4535 |  |  |  | -744.9916 | 5.9
Усього за програмою: | [5 empty] | 361240.001 |  | 253301.645 |  |  | 262004.5816 |  | 163869.5233 |  |  |  | -8702.9366 | 364.8008
| Голова правління ___________________ | [7 empty] | І.М. Сафронов
(підпис)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  | МП